台南市北區文元國小書包減重實施計畫

- 依據：

  - 教育部九十六年八月二十八日台國(一)字第0960129559號函。

  - 台南市「加強推動國民小學書包減重實施計劃」。

- 計畫目標：

  - 減少學童壓力源，讓學童快樂學習，促進身心健康成長。

  - 輔導學童有效管理書包之觀念與能力，使學童骨骼正常發展，培養良好體態。

三、實施對象：本校全體學生。

四、實施期程：

自100年9月1日至101年6月30日。

五、實施內容及分工：

| 工作內容 | 負責單位 | 執行單位 |
| --- | --- | --- |
| 一、成立工作推動小組，訂定計畫，確立分工職掌 | 教務處 |  |
| 二、融入九年一貫課程綱要，推動多元化教學形態，增進學生身心健康。 |  |  |
| 1.配合教師進修課程，提昇教師課程設計及教材編選能力，倡導生動活潑教學，跳脫學生攜帶教材限制。 | 教務處 | 全校教師 |
| 2.鼓勵多元評量方式、減少考試次數力、降低抄寫及簿本份量。 | 教務處 | 全校教師 |
| 3.配合晨光體育時間，養成學生運動的好習慣，建立強健的體魄。 | 訓導處 |  |
| 4.建立教學資源網路系統，運用現代資訊科技，提供教材及作業傳輸多元途徑。 | 教務處 |  |
| 5.於新生入學輔導時，對家長宣導選購書包及學用品應注意的事項。 | 教務處 |  |
| 三、辦理書包減重實務活動 |  |  |
| 1.利用導師時間或彈性時間，以遊戲化方式師生共同查察學生書包，並紀錄書包重量、物品內容及各項背景資料，統計分析以建立實施前對照資料。 | 教務處 | 各班級任 |
| 2.各班級任老師依據學生健康檢查資料，計算該生符合書包減重標準(12.5%)之基準重量。並於每月20日前抽檢學生書包重量至少一次，上網填報「學生書包減重檢核紀錄」。 | 教務處 | 各班級任 |
| 3. 於兒童朝會加強生活教育宣導，養成學生良好治學習慣，每日上下學僅攜帶當日所需之文具、書籍，非必要帶回家中物品，則置於學校。 | 訓導處 教務處 | 各班級任 |
| 4.各班檢討教學所需物品，如可共用或輪流使用，可以班級為單位自行利用班費購置數套放置教室使用，減少學生攜帶物品重量。 | 教務處 | 各班級任 |
| 5.充分運用現有設備放置學生什物，分配每一學生獨立使用的置物空間及安放班級共用物品 | 教務處 | 各班級任 |
| 6.不定期於校門口檢測學生書包重量，紀錄於抽測表上(附件二)，柔性宣導書包減重方法及好處，如經檢測符合標準，則配合本校榮譽制度發給獎勵卡--小雞貼紙一張。如書包過重，則發給「書包過重通知單」(附件三) | 訓導處 教務處 | 生教組、總導護 |
| 7.配合家長會、班親會等活動，機動宣導書包減重計畫、成果、優點。 | 家長會 |  |
| 8.舉辦相關學藝競賽，製作宣導海報，張貼本校重 要場所，廣為宣導。 | 訓導處 |  |
| 9.定期清潔飲水設備，鼓勵學生將茶杯放在教室內，飲用學校開水，不必帶水壺到校。 | 總務處 | 各班級任 |
| 10.按月彙整各班報表，繪製各班書包重量變化圖。 | 教務處 | 教學組 |

六、推動小組:

| 職務 | 姓名 | 現職 | 工作內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 召集人 | 黃振恭 | 校長 | 綜理書包減重相關事宜 |
| 執行秘書 | 陳福慶 | 教務主任 | 襄助書包減重相關事項 |
| 副執行秘書 | 連國樑 陳進東 林志政 | 訓導主任 總務主任 輔導主任 | 書包減重的推動及協調 |
| 總幹事 | 陳尚美 | 教學組長 | 辦理書包減重實務活動 |
| 委員 | 張清江 | 生教組長 | 宣導書包減重正確觀念 |
|  | 郭招顯 | 事務組長 | 設置班級置物櫃、增設飲水設備 |
|  | 林 娟、張佳瑛 陳怡玉、陳冠之 郭政杰、林豐裕 | 各學年主任 | 協助推動書包減重實務工作 |

七、成效檢討：

- 各班於每月20日前自行檢核完畢，並於每月20日前上網填報「學生書包重檢核紀錄表」。

2. 依實施中所測得數據前後比較、分析討論，並與學生背景資料配合，檢討實施成效。

八、經費： 由相關經費支出。

九、本計劃經校長及行政會議通過後實施，修正時亦同。