- 團隊運作預設時程

| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| --- | --- | --- |
| - 93/08/23 | - 校長室 | - 1.鼓勵團隊教師獲選初級資訊種子學校 2.初步討論未來推動方針與執行方法 |
| - 93/09/07 | - 教務處 | - 1.勉勵本校資訊融入語文教學團隊 2.討論團隊運作目標、期程、方式與推廣 |
| - 93/09/08 | - 電腦教室 | - FrontPage網站製作 |
| - 93/09/15 | - 電腦教室 | - FrontPage網站製作 (網頁特效+留言版+計數器) |
| - 93/09/14 | - 教務處 | - 討論團隊運作 1.目標：五大具體目標 2.期程：五段期程 3.方式： 4.推廣：先以三年級為主軸再一五後二四六 |
| - 93/09/30 | - 校長室 | - 1.計劃執行具體步驟 2.討論經費運用 3,本學期執行重點 (1).10/27辦理資訊融入語文模式研習----楊易蕙、陳怡秀、林豐裕主講 (2).教授輔導資訊融入語文教學 (3).12/22辦理資訊融入語文教學示範 盧思玲、蔡錦惠、楊富安示範低中高 |
| - 93/10/05 | - 三年六班 | - 1.討論資訊融入語文教學的策略 2.經費細部調整 3.資訊器材在教學上的運用 |
| - 93/10/19 | - 三年六班 | - 1.討論10/27資訊融入語文模式研習 2.自我成長—語文教學、簡報軟體、繪聲繪影、網頁製作及資訊器材的應用 |
| - 93/10/27 | - 五樓視廳教室 | - 辦理資訊融入語文模式研習----楊易蕙、陳怡秀、林豐裕主講 |
| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| - 93/10/30 | - 海東國小 | - 中級資訊種子學校執行成果發表暨研討會 (預計全員參加) |
| - 93/11/02 | - 電腦教室 | - 簡易數位相機的技巧與運用 |
| - 93/11/09 | - 電腦教室 | - PowerPoint融入語文教學注意事項 |
| - 93/11/16 | - 電腦教室 | - 大家分工介紹語文相關網站的功能與應用 |
| - 93/11/23 | - 電腦教室 | - 簡介Word常用技巧 |
| - 93/11/30 | - 電腦教室 | - 討論本校執行情形及如何報告 |
| - 93/12/04 | - 安順國小 | - 執行情形研討會(一) |
| - 93/12/08 | - 電腦教室 | - 輔導教授第一次蒞校指導與討論 1.指導資訊融入語文教學在三下 2.指導資訊融入語文教學在不同年段的差異 |
| - 93/12/14 | - 電腦教室 | - 1.討論實作調整低中高年級資訊融入語文教學的差異與注意事項 2.檢視下週三的示範教學 |
| - 93/12/21 | - 教務處 | - 討論明日的資訊融入語文教學示範 盧思玲、蔡錦惠、楊富安各示範低中高年級 |
| - 93/12/22 | - 教務處 | - 資訊融入語文教學示範 盧思玲、蔡錦惠、楊富安各示範低中高年級 |
| - 93/12/28 | - 電腦教室 | - 1.數位攝影機的功能介紹操作 2.數位攝影機的實際操作 |
| - 94/01/04 | - 電腦教室 | - 1.數位攝影機影像的擷取 2.簡易DVD製作 |
| - 94/01/11 | - 電腦教室 | - 數位檔案的處理與管理 1.影像壓縮 2.簡短影片壓縮 3.網頁小程式管理 |
| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| - 94/01/18 | - 教務處 | - 1.開發資訊融三下國語文教學為主軸 2.實施對象目前是三年級 3.討論課程製作的分配(1-7課) |
| - 94/02/15 94/02/22 | - 電腦教室 | - 1.大家分享自己資訊融入國語文教學的體驗 2.建議與調整資訊融入語文 |
| - 94/03/02 (週三進修) | - 電腦教室 | - 輔導教授第二次蒞校指導與討論 1.檢視三下資訊融入國語文的具體課程 2.討論資訊融入不同年段語文的差異 3.推廣資訊融入各年級國語文教學的方式 |
| - 94/03/08 | - 電腦教室 | - 檢討到目前執行情形 1.資訊融入語文進度 2.資訊融入語文的教學反應與之前的差異 3.統整並準備執行情形的報告 |
| - 94/03/12 | - 文元國小 五樓視廰教室 | - 執行情形研討會(二) |
| - 94/03/16 | - 教務處 | - 1.檢討團隊執行情形 2.討論改進資訊融入國語文教學的具體模式 3.檢討整個融入教學如何分工實作推廣資訊 |
| - 94/03/23 | - 三年六班 | - 1.檢討下週三研習內容 2.討論目前團隊在資訊融入語文教學的情形 |
| - 94/03/30 (週三進修) | - 五樓視廰教室 | - 推廣融入各年級國語文教學的具體模式 1.以網頁鏈結簡報，掌控教學進度 2.教材適時切割，以適應不同學習者 3.教材以簡報呈現，以利製作與推廣 4.以三下資訊融入國語文為示範 |
| - 94/04/12 - 94/04/19 | - 教務處 | - 討論資訊融入國語文教學的推廣方式 1.套用資訊融入國語文教學的具體模式 2.善用出版商的多媒體教材 3.以各學年來分組 4.盡量利用寒暑假 5.動用全學年一起分工 6.利用網路來檢驗與分享教材 |
| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| - 94/05/11 (週三進修) | - 文元國小 | - 資訊融入語文教學推廣各年段示範 (邀請大光國小參與) |
| - 94/05/25 | - 電腦教室 | - 輔導教授第三次蒞校指導與討論 1.本學期資訊融入語文教學 2.資訊融入語文教學對未來教與學的影響 |
| - 94/06/04 | - 安順國中 | - 執行情形研討會(三) |
| - 94/06/14 | - 教務處 | - 1.檢討本學期資訊融入語文教學成果 2.研討推廣至大光國小 |
| - 94/07 | - 電腦教室 | - 1.網站製作(鏈結資訊融入語文教學) 2.繪聲繪影 3.PhotoImpact 4.PowerPoint 5.Word小技巧 |
| - 94/08 | - 文元國小 | - 1.討論資訊融入語文教學全市示範 2.討論彙整初級資訊種子學校執行成果 3.討論協助各年段製作資訊融入語文教學 |
| - 94/09 | - 文元國小 | - 1.準備資訊融入語文教學全市示範 2.準備彙整初級資訊種子學校執行成果 |
| - 94/10中 | - 文元國小 | - 資訊融入語文教學全市示範 |
| - 94/10底 | - 文元國小 | - 彙整初級資訊種子學校執行成果 |
| - 94/11 | - 教務處 | - 檢視並出版初級資訊種子學校執行成果 |
| - 94/11 | - 文元國小 | - 接受訪評兩小時 |

經費需求分析

- 資本門經費分析表

- 經常門經費分析表