- 臺南市北區文元國民小學初級資訊種子學校推動計畫

- 930801

- 目標：

  - 發展資訊融入教學流程

    - 以多元智慧來發展發展資訊融入教學流程。

    - 建立資訊融入各領域與各議題的具體教學模式。

    - 教師結合視聽媒體與資訊科技運用在教學上。

    - 老師上網蒐集資料，組織教材，並在教學中應用。

    - 將網路、應用軟體與電腦輔助教學軟體融入各領域與各議題的教學中。

    - 設計適性化、個別化、多媒體化、多元化的教材讓學生主動學習。

    - 組成工作團隊，發展專業學習型組織。

    - 鼓勵學生小組合作有創意性的專題，活用資訊科技。

  - 建立九年一貫課程語文學習領域之相關主題課程

    - 結合資訊科技與網路編製語文領域主題課程。

    - 設計資訊融入語文領域之相關課程。

    - 結合電腦、網路等資訊科技輔助語文教學，建立啟發式、互動式的教與學網路環境。

    - 採用學習者歷程檔案記錄學習成果。

  - 建立網路平台蒐集管理教學素材與學習成果資料庫

    - 建置網路平台蒐集與管理數位教材。

    - 輔導建置相關主題教學網站。

    - 將教學檔案與評量資訊化和網路化。

    - 建置互動式語文教學網站，及線上學習課程。

  - 組織學習型工作團隊

    - 擬定工作團隊計畫

    - 訂定團隊運作展規劃。

    - 建置團隊組織運作。

    - 定期安排團隊專業進修與成長。

    - 發揮協同、合作、分享、共享和績效責任的精神，以提昇教學品質。

    - 推廣團隊成果。

- 分期實施策略

- 準備期(93年8月至93年9月)

      - 統整資訊融入教學團隊

- 徵求意願教師參與

- 分析團隊SWOTS

- 討論團隊目標與願景

- 訂定實施期程

      - 研擬團隊目標

- 提升團員語文教學素養

- 提升團員資訊素養

- 設計資訊融入語文教學具體模式

- 實施資訊融入語文教學推廣

- 實施協同教學與合作學習

      - 訂定團隊運作方式

- 擬定團隊運作時程

- 擬定團隊運作需求

- 擬定團隊研習重點

      - 擬定運作發展五大期程

- 準備期(93年08月至93年09月)

- 實作期(93年10月至94年05月)

- 評鑑期(94年02月至94年05月)

- 改善期(94年02月至94年07月)

- 推廣期(94年02月開始)

- 實作期(93年10月至94年05月)

      - 分析學習需求：本校注重語文活動的發展，從一年級到六年級皆針對語文活動設計不同的課程，以作為「縱」的連貫，但在教學的過程中，發現語文教材中有許多抽象的概念無法具體釋意，因此分析教材和教學資源後，決定由資訊融入中年級「語文」領域開始著手。

      - 發展資訊融入教學策略：參考文獻資料，並諮詢專家學者的意見，以語文領域的能力指標為基礎，發展學生的聽、說、讀、寫的四大能力，決定教學策略包含概覽全文、摘取大意、生字語詞教學、讀講課文、內容深究、形式深究及綜合活動，並將評量併入教學中，教完一階段後隨即實施多元評量。

      - 發展資訊教學媒材：參考文獻資料，並考慮推廣性及應用性，決定採取Word、Power-point、網頁、cai、出版商所提供的數位教材、網路資源等素材以及工作圈成員及大多數教師常用的軟體來製作，另外再結合資訊設備如數位相機、電視轉接器、實物投影機、單槍投影機等設備，以方便利用和容易推廣為原則，適時地自編合用、多元、適性的資訊多媒體教學媒材。

      - 定期開會檢討與分享：本工作圈成員每週除了資訊研習外會進行教學心得分享和檢討，討論教學過程中所遇到的困境及解決方式，作為課程研究與討論的常態性機制，並報告教學計畫實施進度，隨時檢核及掌握教學實施情形。

      - 專業輔導：聘請教授定期對計劃推動、團隊運作及實施策略等進行專業輔導，並隨時提供團隊專業諮詢與建議。

      - 專業成長：參加各項與資訊教學相關之研習活動，增進工作圈成員掌握資訊融入教學課程的理念與目標；對課程發展理論與模式的瞭解；強化課程研發能力。

- 評鑑期(94年02月至94年05月)

      - 發展層面之課程評鑑：參考文獻資料，並依據本校歷年來資訊融入教學的實施經驗研擬初稿，經諮詢學者專家意見後定稿。

      - 課程試驗與課程實施層面之評鑑：研擬課程試驗與實施計畫進行四年級課程實施與評鑑工作。本課程方案屬語文活動學習領域範疇，為達成本課程目標，工作圈成員必須依據原課程設計研擬教學計畫及配合活動，以供大家檢討與評鑑。

      - 課程成效層面之評鑑：利用多元評量方式來比較傳統教學模式與資訊融入之教學模式的差異。

- 改善期(94年02月至94年07月)

      - 課程修改：本工作圈成員以工作坊方式進行資訊融入教學模式的討論與修改工作。工作圈成員進行課程改善運作如下面所列。

- 工作圈成員共同探討資訊融入教學結果及困境之解決模式。

- 成員針對修正結論與建議進行研討與辯論。

- 以集體腦力激盪方式，針對原設計理念、內容，參考各方意見後討論修改方向與意見。

- 依據修改方向與意見，重新分工進行細部修改工作。

- 進行討論與審查：共同審核教學目標、教學媒材及活動設計的「橫」的連貫與「縱」的銜接。

- 修改定案，完成資訊融入教學模式之研發。

      - 確立資訊融入教學流程：冀能開發一套適用於各領域的多元智慧教學流程，經由工作圈成員不斷討論，並參考他校的作法，希望以發展學校本位和學校的特色為主，強調「縱」的連貫性和「橫」的統整性。

      - 確立資訊融入教學模式：開發一套適用於資訊融入語文教學的具體模式，經由工作圈成員不斷討論，並參考語文教學步驟，希望發展出容易實施及推廣的具體模式。

      - 明列資訊融入四年級國語文教學所須達成能力指標。

      - 多元學習評量：評量學生是否能事先準備、上課是否專心，課後是否能利用資訊再作補救學習和重點複習。

- 推廣期(94年02月開始)：以促進教育革新為使命，建立e化校園，使資訊融入語文教學能推廣於校內，並跨出校外，為更多學校、教師、家長所應用，將工作圈的經驗與作品，透過網路討論、學習平台與其他教師們分享。更積極整合相關的教案、教材、簡報媒體、網頁資源等。除了彙整成教學資源光碟與網頁外，並提供各單元活動設計的簡案摘要資料，供校內外教師檢索參考利用，現提出推廣步驟如下。

      - 實際國語文課程示範教學，經驗分享。

      - 研討國語文課程教學實施步驟

- 引起動機

- 概覽全文

- 摘取大意

- 生字新詞

- 內容深究

- 形式深究

- 綜合活動

      - 說明並示範資訊融入語文教學的策略

- 電腦輔助教學軟體

- 用軟體的融入教學

- 網路資源。

      - 提升教師常用資訊素養

- Ｗord常用教學技巧

- PowerPoint教材製作

- 教學網站製作

- PhpNuke網站管理

- 常用資訊設備的使用與應用

      - 輔導各學年組成資訊融入語文教學團隊

      - 說明以多元智慧來設計資訊融入語文教學流程

      - 提供並說明資訊融入語文教學具體模式

- 以網頁鏈結簡報，掌控教學進度

- 教材適時切割，以適應不同學習者的學習進度

- 教材以簡報呈現，以利製作與推廣

      - 檢視推廣對象的資訊融入語文教學是否達到能力目標，教學媒材內容及活動設計是否注意的課程「橫」的連貫與「縱」的銜接。

      - 統整各學年資訊融入語文教材，以PhpNuke管理教學資料庫，提供教學活動區、討論互動區、評量題庫區等。

- 團隊組織運作

召集人

佘豐賜校長

輔導小組

文元資訊小組

文元語文課程發展小組

行政支援

文元教務處

e起來資訊融入語文團隊

吳政諺、楊易蕙

林豐裕、楊富安

盧思玲、蔡錦惠

陳怡秀

- 團隊運作實施期程

| 階段 | 運作方式 | 時 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 93/08 │ 93/09 | 93/10 │ 93/11 | 93/12 │ 94/01 | 94/02 │ 94/03 | 94/04 │ 94/05 | 94/06 │ 94/07 | 94/08 │ 94/09 | 94/10 │ 94/11 | 94/12 │ 94/12 |
| 準備期 | 分析團隊SWOTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設立目標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 期程分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實作期 | 分析 學習需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資訊融入 語文教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發展資訊 教學媒材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業成長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定期開會檢討 與分享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評鑑期 | 發展層面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 課程試驗 與課程實施層面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 課程成效 層面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善期 | 課程修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修正資訊融入教學設計流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修正資訊融入教學模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣期 | 教學觀摩 經驗分享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提昇資訊融入 語文素養 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資訊融入 語文領域教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資訊融入 其他領域教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 團隊運作預設時程

| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| --- | --- | --- |
| - 93/08/23 | - 校長室 | - 1.鼓勵團隊教師獲選初級資訊種子學校 2.初步討論未來推動方針與執行方法 |
| - 93/09/07 | - 教務處 | - 1.勉勵本校資訊融入語文教學團隊 2.討論團隊運作目標、期程、策略與推廣 |
| - 93/09/08 | - 電腦教室 | - FrontPage網站製作 |
| - 93/09/15 | - 電腦教室 | - FrontPage網站製作 (網頁特效+留言版+計數器) |
| - 93/09/14 | - 教務處 | - 討論團隊運作 1.目標：五大具體目標 2.期程：五段期程 3.策略：實施分期具體策略 4.推廣：先以三年級為主軸再一五後二四六 |
| - 93/09/30 | - 校長室 | - 1.計劃執行具體步驟 2.討論經費運用 3,本學期執行重點 (1).10/27辦理資訊融入語文模式研習----楊易蕙、陳怡秀、林豐裕主講 (2).教授輔導資訊融入語文教學 (3).12/22辦理資訊融入語文教學示範 盧思玲、蔡錦惠、楊富安示範低中高 |
| - 93/10/05 | - 三年六班 | - 1.討論資訊融入語文教學的策略 2.經費細部調整 3.資訊器材在教學上的運用 |
| - 93/10/19 | - 三年六班 | - 1.討論10/27資訊融入語文模式研習 2.自我成長—語文教學、簡報軟體、繪聲繪影、網頁製作及資訊器材的應用 |
| - 93/10/27 | - 五樓視廳教室 | - 資訊融入語文模式研習(邀請大光國小參與) ----楊易蕙、陳怡秀、林豐裕主講 |
| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| - 93/10/30 | - 海東國小 | - 中級資訊種子學校執行成果發表暨研討會 (預計全員參加) |
| - 93/11/02 | - 電腦教室 | - 簡易數位相機的技巧與運用 |
| - 93/11/09 | - 電腦教室 | - PowerPoint融入語文教學注意事項 |
| - 93/11/16 | - 電腦教室 | - 大家分工介紹語文相關網站的功能與應用 |
| - 93/11/23 | - 電腦教室 | - 簡介Word常用技巧 |
| - 93/11/30 | - 電腦教室 | - 討論本校執行情形及如何報告 |
| - 93/12/04 | - 安順國小 | - 執行情形研討會(一) |
| - 93/12/08 | - 電腦教室 | - 輔導教授第一次蒞校指導與討論 1.指導資訊融入語文教學在三下 2.指導資訊融入語文教學在不同年段的差異 |
| - 93/12/14 | - 電腦教室 | - 1.討論實作調整低中高年級資訊融入語文教學的差異與注意事項 2.檢視下週三的示範教學 |
| - 93/12/21 | - 教務處 | - 討論明日的資訊融入語文教學示範 盧思玲、蔡錦惠、楊富安各示範低中高年級 |
| - 93/12/22 | - 教務處 | - 資訊融入語文教學示範(邀請大光國小參與) 盧思玲、蔡錦惠、楊富安各示範低中高年級 |
| - 93/12/28 | - 電腦教室 | - 1.數位攝影機的功能介紹操作 2.數位攝影機的實際操作 |
| - 94/01/04 | - 電腦教室 | - 1.數位攝影機影像的擷取 2.簡易DVD製作 |
| - 94/01/11 | - 電腦教室 | - 數位檔案的處理與管理 1.影像壓縮 2.簡短影片壓縮 3.網頁小程式管理 |
| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| - 94/01/18 | - 教務處 | - 1.開發資訊融三下國語文教學為主軸 2.實施對象目前是三年級 3.討論課程製作的分配(1-7課) |
| - 94/02/15 94/02/22 | - 電腦教室 | - 1.大家分享自己資訊融入國語文教學的體驗 2.建議與調整資訊融入語文 |
| - 94/03/02 (週三進修) | - 電腦教室 | - 輔導教授第二次蒞校指導與討論 1.檢視三下資訊融入國語文的具體課程 2.討論資訊融入不同年段語文的差異 3.推廣資訊融入各年級國語文教學的方式 (邀請大光國小參與) |
| - 94/03/08 | - 電腦教室 | - 檢討到目前執行情形 1.資訊融入語文進度 2.資訊融入語文的教學反應與之前的差異 3.統整並準備執行情形的報告 |
| - 94/03/12 | - 文元國小 五樓視廰教室 | - 執行情形研討會(二) |
| - 94/03/16 | - 教務處 | - 1.檢討團隊執行情形 2.討論改進資訊融入國語文教學的具體模式 3.檢討整個融入教學如何分工實作推廣資訊 |
| - 94/03/23 | - 三年六班 | - 1.檢討下週三研習內容 2.討論目前團隊在資訊融入語文教學的情形 |
| - 94/03/30 (週三進修) | - 五樓視廰教室 | - 推廣融入各年級國語文教學的具體模式 1.以網頁鏈結簡報，掌控教學進度 2.教材適時切割，以適應不同學習者 3.教材以簡報呈現，以利製作與推廣 4.以三下資訊融入國語文為示範 (邀請大光國小參與) |
| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| - 94/04/12 - 94/04/19 | - 教務處 | - 討論資訊融入國語文教學的推廣方式 1.套用資訊融入國語文教學的具體模式 2.善用出版商的多媒體教材 3.以各學年來分組 4.盡量利用寒暑假 5.動用全學年一起分工 6.利用網路來檢驗與分享教材 |
| - 94/05/11 (週三進修) | - 文元國小 | - 資訊融入語文教學推廣各年段示範 (邀請大光國小參與) |
| - 94/05/25 | - 電腦教室 | - 輔導教授第三次蒞校指導與討論 1.本學期資訊融入語文教學 2.資訊融入語文教學對未來教與學的影響 |
| - 94/06/04 | - 安順國中 | - 執行情形研討會(三) |
| - 94/06/14 | - 教務處 | - 1.檢討本學期資訊融入語文教學成果 2.研討推廣至大光國小 |
| - 94/07 | - 電腦教室 | - 1.網站製作(鏈結資訊融入語文教學) 2.繪聲繪影 3.PhotoImpact 4.PowerPoint 5.Word小技巧 |
| - 94/08 | - 文元國小 | - 1.討論資訊融入語文教學全市示範 2.討論彙整初級資訊種子學校執行成果 3.討論協助各年段製作資訊融入語文教學 |
| - 94/09 | - 文元國小 | - 1.準備資訊融入語文教學全市示範 2.準備彙整初級資訊種子學校執行成果 |
| - 94/10中 | - 文元國小 | - 資訊融入語文教學全市示範 |
| - 94/10底 | - 文元國小 | - 彙整初級資訊種子學校執行成果 |
| - 94/11 | - 教務處 | - 檢視並出版初級資訊種子學校執行成果 |
| - 94/11 | - 文元國小 | - 接受訪評兩小時 |

- 四、預期效益

  - 教師資訊融入教學成效

    - 教師組成教學團隊，共同參與資訊融入語文教學。

    - 教學團隊能分工合作，教學相長，共享成果。

    - 教師能應用Word的「追蹤修定」技巧來摘取課文大意。

    - 教師能以網頁製作「學習概念地圖」來貫穿整個語文教學。

    - 教師能善用PowerPoint的「自定放映」，避免「教學迷失」

    - 教師能妥善切割教材，由易而難，適應不同程度的學生。

    - 教師能在語文教學確實應用「資訊融入語文教學模式」。

    - PowerPoint簡報檔能用在「教師的教學」與「學生的學習」。

    - 設計資訊融入語文教案。

    - 實施種子教師成長計劃。

    - 進行資訊融入教學行動研究。

  - 提昇教師資訊運用及融入教學的能力

    - 教師具上網蒐集與整理能力。

    - 教師能善用資訊設備(數位相機、單槍、掃描器、數位攝影機等)

    - 教師能以網頁製作「學習概念地圖」。

    - 教師能應用Word的「追蹤修定」技巧。

    - 教師能應用PowerPoint的「自定放映」技巧來製作教學教材。

    - 教師能應用Excel 來統計教學成績。

    - 教師能應用樹狀結構來彙整PowerPoint教材。

  - 發展資訊融入語文教學設計流程

    - 將資訊科技融入語文教學。

    - 將多元智慧應用至教學設計中。

  - 開發資訊融入語文教學具體模式

    - 具個別化教學模式。

    - 具多媒體化教學模式。

    - 具適性化教學模式。

    - 具多元化教學模式。

  - 提昇學生資訊學習與應用能力

    - 學生能利用上網蒐集相關教學資料。

    - 學生能依照資訊融入教學模式掌握學習進度。

    - 學生能於課前點選教師製作的資訊教材來作預習。

    - 學生能於課後點選教師製作的資訊教材來作複習。

    - 學生能熟悉網頁式「學習概念地圖」，避免「學習迷失」。

    - 學生能熟悉PowerPoint的教學點選方式，避免「學習迷失」。

五、經費需求分析

- 資本門經費分析表

- 經常門經費分析表