台南市北區文元國小
初級資訊種子學校

推動計劃

台南市文元國小

佘豐賜校長
陳福慶主任

吳政諺組長

陳怡秀、楊易蕙

林豐裕、楊富安

盧思玲、蔡錦惠

- 前言：

- 二十一世紀新教學模式，強調資訊科技融入各學習領域及各大議題中，教師應摒棄單打獨鬥的教學方式，追求團隊合作、提升教育品質；營造具有資訊應用知能與完善的數位化學習環境，以打破以往課程僵化、封閉及被動學習的情況；因此，身為本世紀課程改革下的教育者應審慎思考因應之道，以發揮協同、合作、分享、共享及績效責任的精神，以提昇教學品質，讓每位學生都能健康成長、快樂學習。

- 配合本校願景、教育目標、本位課程發展，並盱衡學校條件現有狀況等基本與發展要素，以及學校和社區未來發展需求，循序漸進地強化教育績效，因此籌組教師工作團隊，本團隊以資訊融入教學為主，先以資訊融入語文教學為起步，希望能透過這樣的學習型組織充實教師專業能力，透過團隊的進修來督促自我成長，透過團隊的鼓勵來激勵我們對教育未來的主人翁能更有信心和用心。

- 計畫擬定

- 計畫目標

  - 發展資訊融入教學流程

    - 以多元智慧來發展發展資訊融入教學流程。

    - 建立資訊融入各領域與各議題的具體教學模式。

    - 教師結合視聽媒體與資訊科技運用在教學上。

    - 老師上網蒐集資料，組織教材，並在教學中應用。

    - 將網路、應用軟體與電腦輔助教學軟體融入各領域與各議題的教學中。

    - 設計適性化、個別化、多媒體化、多元化的教材讓學生主動學習。

    - 組成工作團隊，發展專業學習型組織。

    - 鼓勵學生小組合作有創意性的專題，活用資訊科技。

  - 建立九年一貫課程語文學習領域之相關主題課程

    - 結合資訊科技與網路編製語文領域主題課程。

    - 設計資訊融入語文領域之相關課程。

    - 結合電腦、網路等資訊科技輔助語文教學，建立啟發式、互動式的教與學網路環境。

    - 採用學習者歷程檔案記錄學習成果。

  - 建立網路平台蒐集管理教學素材與學習成果資料庫

    - 建置網路平台蒐集與管理數位教材。

    - 輔導建置相關主題教學網站。

    - 將教學檔案與評量資訊化和網路化。

    - 建置互動式語文教學網站，及線上學習課程。

  - 組織學習型工作團隊

    - 擬定工作團隊計畫

    - 訂定團隊運作展規劃。

    - 建置團隊組織運作。

    - 定期安排團隊專業進修與成長。

    - 發揮協同、合作、分享、共享和績效責任的精神，以提昇教學品質。

    - 推廣團隊成果。

- 預計達成目標

  - 教師資訊融入教學成效

    - 教師組成教學團隊，共同參與資訊融入語文教學。

    - 教學團隊能分工合作，教學相長，共享成果。

    - 教師能應用Word的「追蹤修定」技巧來摘取課文大意。

    - 教師能以網頁製作「學習概念地圖」來貫穿整個語文教學。

    - 教師能善用PowerPoint的「自定放映」，避免「教學迷失」

    - 教師能妥善切割教材，由易而難，適應不同程度的學生。

    - 教師能在語文教學確實應用「資訊融入語文教學模式」。

    - PowerPoint簡報檔能用在「教師的教學」與「學生的學習」。

    - 設計資訊融入語文教案。

    - 實施種子教師成長計劃。

    - 進行資訊融入教學行動研究。

  - 提昇教師資訊運用及融入教學的能力

    - 教師具上網蒐集與整理能力。

    - 教師能善用資訊設備(數位相機、單槍、掃描器、數位攝影機等)

    - 教師能以網頁製作「學習概念地圖」。

    - 教師能應用Word的「追蹤修定」技巧。

    - 教師能應用PowerPoint的「自定放映」技巧來製作教學教材。

    - 教師能應用Excel 來統計教學成績。

    - 教師能應用樹狀結構來彙整PowerPoint教材。

  - 發展資訊融入語文教學設計流程

    - 將資訊科技融入語文教學。

    - 將多元智慧應用至教學設計中。

  - 開發資訊融入語文教學具體模式

    - 具個別化教學模式。

    - 具多媒體化教學模式。

    - 具適性化教學模式。

    - 具多元化教學模式。

  - 學生學習能力

    - 學生能利用上網蒐集相關教學資料。

    - 學生能依照資訊融入教學模式掌握學習進度。

    - 學生能於課前點選教師製作的資訊教材來作預習。

    - 學生能於課後點選教師製作的資訊教材來作複習。

    - 學生能熟悉網頁式「學習概念地圖」，避免「學習迷失」。

    - 學生能熟悉PowerPoint的教學點選方式，避免「學習迷失」。

- 情境背景分析

文元國小是本市新建的學校，今年剛滿五週年，位於海安路鄭仔寮重劃區內。鄭子寮是本市地理中心，因為正值經濟不景氣無法快速發展，不過本校在校長和教師們用心的經營下卻是本是頗具發展潛力的新學校，到93學年度會增班至60班，可見學校發展深具潛力，現以建構學校願景及學校未來之發展,以SWOTS分析如下:

| 因素 | S(優勢) | W(劣勢) | O(機會點) | T(威脅點) | s(策略點) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 學校規模 | 1.88學年度8班、89學年度增加6班,共計14班幼稚園1班 2.90學年度增加12班. 3. 91學年度共計36班. 4. 92學年度共計48班. 4. 93學年度共計60班. 6.未來每年亦增加學生人數. | 1.學生人數快速激，專科教室不足. 2.教師跨科教學,行政工作負 擔重. | 1.學區人數穩定發展，學校發展穩固，無減班憂慮. 2.附近房屋施工完竣,可望帶動小北發展. 3.第四期教室即將興建 | 地處新社區，學生人數日益增多，教室數、教學設備與學生生活空間明顯不足 | 未來興建教室妥善做好規劃1.GIGA主幹 2.每班八網點3.資訊融入 4.軟硬體應用 5.以教學績效積極爭取增班 |
| 硬體設備 | 1.教室量足夠(目前76間). 2.建築新穎. 3.班班能上網 | 新成立學校,設備不全,亟待充實. | 三期教室工程完竣,教學設備可望增加,協助教學. | 政府經費不足,無法補充經費,影響學校整體發展. | 1.爭取資訊融入教學經費 2.結合社區、家長，提供贊助 |
| 教師資源 | 1.年輕、有朝氣、富活動力. 2.從89學年度到93學年度目前為止有90優秀教師. | 1.行政人力不足,教師擔負行政工作吃重. 2.教師普遍年輕、經驗不足 | 1.未來增班,可就學校需要遴聘專長教師 2.鼓勵教師參與教改熱誠. 3.教師進修意願高,學歷提升. | 1.生活機能不健全,教師行政負擔重,恐影響加入意願. 2.教學設備不足 影響教學品質 | 1.鼓勵全校教師參與資訊能力成長活動。 2.針對種子教師既有能力的補強及給予完整的培訓計劃。 3.鼓勵教師進修 |
| 學生 | 1.單純、活潑可愛. 2.行為良好. | 1.學區缺乏文化刺激. 2.缺乏社會資源. | 1.活潑、可愛、可塑性高. 2.單純、善良,行為良好. | 學校未來發展無法預知,如政府無適當規劃,恐影響外來誘因. | 1.教室內增設電腦設備，刺激學生喜好e化學習的動機 2.三到六年級 安排資訊課程 |
| 家長 | 1.背景單純. 2.對學校熱心. 3.大多數家長很關心子女教育. | 1.缺乏向心力. 2.教育子女方法需繼續充實. | 1.提供各相親職教育活動. 2.家長志工團協助學校. 3.親師合作. 4.校園開放. | 1.雙薪家庭多. 2.經濟不景氣,外移人口增多,單親兒童比例增加. | 1.徵求具有資訊才能的家長，進行協助 2.開辦親子資訊研習 |
| 因素 | S(優勢) | W(劣勢) | O(機會點) | T(威脅點) | s(策略點) |
| 社區參與 | 1.未來遠景看好 2.建設公司已陸續興建住宅. | 1.對學校未來發展,仍存觀望態度. 2.外來學生多， 該家長難以就近關懷校務 | 1.[學校社區化] [社區學校化]時代來臨. 2.未來整體規劃為社區休閑充電的好去處. | 1.外來學區家長參與學校發展動機不強. | 1.學校可於晚間或假日開設資訊成人班以提升社區素質。 2.管制就讀資格 |
| 地方資源 | 1.助民生計尚佳. 2.民意代表學校關心. 3.家長會熱心校務發展 | 地方居民離校較遠,對學校關心不多. | 1.學校主動積極,並善用第三代公關做法. 2.努力爭取地方支持. | 1.文化資源缺乏. 2.地方人士付出意願不高. | 1.爭取家長會補助資訊設備 2.主動承辦親子資訊和英語免費研習爭取家長認同 |
| 工作團隊 | 小組人員來自各年段及各領域，可有橫的連繫、縱的連貫 | 1.彼此時間配合不易。 2.沒有多餘長時間來固定研討 | 長期參與多次研習，彼此能互相分享、切磋改進。 | 1.將工作帶回家，會影響家庭生活。 2.研討時間不足，必須在五點半前結束 | １．增加團隊人員，分工合作。 2.定期課後進修相關必須專長 3.成立學習型組織團隊 4.工作團員陣容堅強，積極進取又好學 |

- 學校願景

「願景（ vision ）」應是組織全體成員的共同期待、民之所欲的理想目標；換言之，願景係指組織全體成員共同追求的目標及預見未來可達到的理想景像。因此，學校願景可謂是學校所有成員（包括：學校行政人員、教師、學生及家長，甚至社區人士等）對學校教育發展共同的期望、共同努力達成的教育目標。若以教學活動為例：教學目標是教學設計、教材規劃、教學實施以及教學評量之準繩；那麼學校願景則是學校經營管理、行事活動、訓輔措施、空間規劃、情境布置等之重要依據，更是發展學校本位課程不可或缺之核心要素。

- 文獻探討

- 語文領域

    - 語文種類

      - 母語閩南語、客家語、原住民語言：依據當地鄉土語言來決定母語教學

      - 國語文：學校各自決定適合版本來實施國語文教學

      - 英語：國際語言的代表，是各級學校優先考量的第一外國語

    - 語言能力

      - 聽：聆聽是對語言訊息的掌握，並在短時間內加以記憶、整裡、判斷、品味的能力。運用資訊媒材的多元性，可聆聽出版社提供的範讀CD、觀賞全國語文競賽的DVD，並利用電腦重複播放與選擇播放的功能，皆能提升學生的聆聽能力。

      - 說：說話（思考意向和要點、組織、技巧）和作文（表達方式和思維能力）都是表達情意的方法，從口述到筆述透過說話訓練作文都是十分重要的。運用網頁的共通性、流通性、互動性及多元性，將教師在國語領域教學所需的運用的素材整合於網頁中，建立全國教學素材及網路資源網，是值得思考的面向。

      - 讀：閱讀教學包含課文的精讀教學和課外閱讀，以認讀（字音、字義和課文大意）、理解（詞語、句子和修辭等）和鑑賞（文章特色、表現形式等）三個層面呈現。另外，對國小階段的兒童而言，繪本中凝煉的文字、細緻的繪畫、圖文相輔相生的特質是重要的閱讀教材，易引發學生的想像力，對孩子的語言發展、美感的培養、閱讀興趣的啟發、行為的內控、文化的認識都有相當的助益。

      - 寫：包括硬筆教學和毛筆的書法教學。可利用線上影片示範、重複播放、網路搜尋寫字教材等方式，建立學生的審美能力，並激發自我寫字的興趣。

    - 文學欣賞與文化認知

      - 文學欣賞：資訊融入教學扮演的角色為資訊來源的管道，同時拜網際網路的發達，古今中外的文學作品都可欣賞到。

      - 文學創作：資訊融入教學扮演的角色為發表學生作品的管道，讓學生的創作置於網路上供人評閱和欣賞。

      - 文化認知：語文能力的提升同時有助於充實資訊科技的表達內涵，促進學生擴展網路搜尋與資料整理的能力，更進一步對各國的文化有深層的體認。

- 資訊融入策略

    - 電腦輔助教學：電腦輔助教學軟體常將抽象的概念用視覺化形象來表現，有助於學生觀念的理解，或利用模擬軟體建立學習環境，協助學生操作練習，甚至寓教於樂，以遊戲或競賽的方式引發學生學習興趣，而教師的重要工作即是選擇使學習有效率又有興趣的互動式電腦輔助教學軟體。

    - 應用軟體(如Word、PowerPoint)：電腦軟體可同時放置文字、圖片，並作聲音、網站等連結，且其自訂動畫的功能，可決定物件的出現順序，這種展現方式有別於傳統投影片。藉由視覺化、聽覺化等有意義的多媒體展示的輔助，有助於提升學生的理解與認知，並提高學習動機與教學效果。

    - 網路資源：網路的資源可視為大型教材庫，內容豐富又以多媒體網頁的方式呈現，可以適時擷取並整合到教案，內容分為網頁化書本型態、網路化CAI軟體、非同步論壇（網路化討論站，如BBB）、遠距教學等，培養學生從網路蒐集資料，再整理分析，可增長學生問題解決的能力。

    - 資訊產品(軟體,硬體:數位相機、數位攝影機)：利用資訊設備將教材具體化，以真實的圖片、模擬的動畫將書本中真實的世界具體呈現。

- 資訊融入教學與一般傳統教學的比較

資訊融入教學與一般傳統教學的比較，以語文領域為例：

| 項目 | 資訊融入教學 | 一般傳統教學 |
| --- | --- | --- |
| 教學重心 | 結合聽、說、讀、寫的能力 | 呈現課本的內容 |
| 學習方式 | - CAI教學軟體的遊戲教與學 - Word和Power-point等的應用軟體的互動教學（可自己動手作） - 網路資源的自學 - 電子書的自學 - Vcd、Dvd 的教學 | - 教師講述 - 學生聆聽、討論 |
| 呈現方式 | - 動畫、聲音等動態素材 - 圖片、文字等靜態素材 | 圖片、文字等靜態素材 |
| 教學者 | 不限對象，學生可自主學習，家長亦可以教學媒材輔助學生學習。 | 教師 |
| 上課方式 | 個人、小組、全班 | 小組、全班 |
| 教材 | - 自編教材，強調生活化、多元化和統整性 - 課本 | 課本 |
| 教具與設備 | - 單槍投影機 - 錄放影機 - 電子書包 - 電腦 - 廣播系統 - 數位攝錄影機 | - 出版社所提供之掛圖 - 板書 - 海報 |
| 評量方式 | 分為教師評量、學生自評、學生互評三個層面 | 以教師評量為主的一對一方式為主 |

- 資訊融入教學流程：

    - 感知系統：指接受的過程，分為

      - 查詢：透過搜尋引擎使用關鍵字、超連結網網相連功能、固定的網站或特定的途徑等來查詢。

      - 瀏覽：透過地圖法深度導覽網站。

    - 記憶系統：指編碼、儲存的過程，分為

      - 儲存：依實際需要儲存網址、網站或網頁及類型檔案於資料夾。

      - 記錄：詳細註明出處，包括網站名稱、網址、下載日期等。

      - 摘要：每筆資料都要有摘要。

    - 控制系統：指交換、操作過程，分為：

      - 整理：教師可定一套流程，使學生定期整理資料和分析資料，並教導其如何整哩，培養解讀、分析能力。

      - 創造：仿中求創、同中求異、比中求變，從分析、綜合、歸納等整理過程中產生新的洞見。

    - 反應系統：指提取、使用過程，分為：

      - 撰寫：根據摘要、記錄等撰寫成小論文。

      - 成果發表：以文書式、簡報市、網頁市表現皆可，可結合親師生座談會等活動來辦理。

      - 評鑑：透過自評、互評、師長評等方式，運用檢核表、網頁評鑑等加以評量。

- 資訊融入教學的程度

    - 不使用：缺乏管道取得工具，也沒有時間實施，既有的科技是以文字為基礎，如：講義、黑板、投影機。

    - 知覺：教師雖然已經接觸過電腦課程（整合式的學習系統、電腦套裝程式、文書處理軟體、電腦概論課程），仍然沒有應用在教學中，電腦為主的應用對教師個人的教學沒有一點關聯或只有一點關聯。

    - 探索：科技工具世紀有現存的教學資源或補充，科技是教學的延伸，或更豐富加值的練習活動，如：個別指導、教育遊戲、提供學習刺激。

    - 融入：有效使用科技工具，包括資料庫、試算表、計算機、多媒體應用系統、桌上出版應用系統、電訊傳播應用系統、加強獨立教學事件，如：科學實驗、試算分析結果、校際間透過電子傳遞資料。

    - 整合：科技工具被整合成一種方法，如：多媒體、電訊傳播、資料庫、試算表、文書軟體，提供豐富內容讓學生確切的了解概念、主題和歷程。

    - 擴充：科技的使用被延伸到教室以外，課堂中的教師積極主動的引起誘出科技的應用，並和企業、政府機構、研究機構、大學合作，經由問題解決、議題決定，擴展學生的學習經驗，學生的學習活動也環繞著一個重要主題。

    - 精緻：科技被視為過程、產出及工具，如：發明、專利、新的軟體設計，可幫助學生解決生活上的問題或議題，學生必須了解大部分的科技工具並是先做好準備。

- 團隊運作

- 團隊運作發展規劃

- 準備期(93年8月至93年9月)

      - 統整資訊融入教學團隊

- 徵求意願教師參與

- 分析團隊SWOTS

- 討論團隊目標與願景

- 訂定實施期程

      - 研擬團隊目標

- 提升團員語文教學素養

- 提升團員資訊素養

- 設計資訊融入語文教學具體模式

- 實施資訊融入語文教學推廣

- 實施協同教學與合作學習

      - 訂定團隊運作方式

- 擬定團隊運作時程

- 擬定團隊運作需求

- 擬定團隊研習重點

      - 擬定運作發展五大期程

- 準備期(93年08月至93年09月)

- 實作期(93年10月至94年05月)

- 評鑑期(94年02月至94年05月)

- 改善期(94年02月至94年07月)

- 推廣期(94年02月開始)

- 實作期(93年10月至94年05月)

      - 分析學習需求：本校注重語文活動的發展，從一年級到六年級皆針對語文活動設計不同的課程，以作為「縱」的連貫，但在教學的過程中，發現語文教材中有許多抽象的概念無法具體釋意，因此分析教材和教學資源後，決定由資訊融入中年級「語文」領域開始著手。

      - 發展資訊融入教學策略：參考文獻資料，並諮詢專家學者的意見，以語文領域的能力指標為基礎，發展學生的聽、說、讀、寫的四大能力，決定教學策略包含概覽全文、摘取大意、生字語詞教學、讀講課文、內容深究、形式深究及綜合活動，並將評量併入教學中，教完一階段後隨即實施多元評量。

      - 發展資訊教學媒材：參考文獻資料，並考慮推廣性及應用性，決定採取Word、Power-point、網頁、cai、出版商所提供的數位教材、網路資源等素材以及工作圈成員及大多數教師常用的軟體來製作，另外再結合資訊設備如數位相機、電視轉接器、實物投影機、單槍投影機等設備，以方便利用和容易推廣為原則，適時地自編合用、多元、適性的資訊多媒體教學媒材。

      - 定期開會檢討與分享：本工作圈成員每週除了資訊研習外會進行教學心得分享和檢討，討論教學過程中所遇到的困境及解決方式，作為課程研究與討論的常態性機制，並報告教學計畫實施進度，隨時檢核及掌握教學實施情形。

      - 專業成長：參加各項與資訊教學相關之研習活動，增進工作圈成員掌握資訊融入教學課程的理念與目標；對課程發展理論與模式的瞭解；強化課程研發能力。

- 評鑑期(94年02月至94年05月)

      - 發展層面之課程評鑑：參考文獻資料，並依據本校歷年來資訊融入教學的實施經驗研擬初稿，經諮詢學者專家意見後定稿。

      - 課程試驗與課程實施層面之評鑑：研擬課程試驗與實施計畫進行四年級課程實施與評鑑工作。本課程方案屬語文活動學習領域範疇，為達成本課程目標，工作圈成員必須依據原課程設計研擬教學計畫及配合活動，以供大家檢討與評鑑。

      - 課程成效層面之評鑑：利用多元評量方式來比較傳統教學模式與資訊融入之教學模式的差異。

- 改善期(94年02月至94年07月)

      - 課程修改：本工作圈成員以工作坊方式進行資訊融入教學模式的討論與修改工作。工作圈成員進行課程改善運作如下面所列。

- 工作圈成員共同探討資訊融入教學結果及困境之解決模式。

- 成員針對修正結論與建議進行研討與辯論。

- 以集體腦力激盪方式，針對原設計理念、內容，參考各方意見後討論修改方向與意見。

- 依據修改方向與意見，重新分工進行細部修改工作。

- 進行討論與審查：共同審核教學目標、教學媒材及活動設計的「橫」的連貫與「縱」的銜接。

- 修改定案，完成資訊融入教學模式之研發。

學習主題

語言

空間

音

樂

數學

邏輯

肢體

運作

人際

內省

自然觀察

分析學生先前能力

三、資訊化教學媒體設計

(資訊融入語文教學模式)

二、選擇欲獲得的知識（想知道的）--教學目標

五、進行教學評鑑：

六、下次欲學習的能力：

設定教學主題

確立資訊融入教學流程：冀能開發一套適用於各領域的多元智慧教學流程，經由工作圈成員不斷討論，並參考他校的作法，希望以發展學校本位和學校的特色為主，強調「縱」的連貫性和「橫」的統整性，模式如下：

      - 確立資訊融入教學模式：開發一套適用於資訊融入語文教學的具體模式，經由工作圈成員不斷討論，並參考語文教學步驟，希望發展出容易實施及推廣的具體模式如下(以四年級南一版第八冊第五課大地的衣裳為實例)：

| 教學步驟 | 活動內容 | 教師 |  | 學生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 準備 | 教學 | 準備 | 自我學習 |
| 一、 引起動機 (自製簡報) 5分鐘 | 一、 引起動機(自製簡報) ．圖片：; 圖片一、圖片二. ．影片：; 影片一. ．自然大百科 (CAI)：; 森林、 海洋與海岸、沙漠、 湖泊與溼地、大凍原、 熱帶雨林、大草原、 大堡礁、 落磯山、灌木林. | 上網蒐集 並整合 學生的蒐集 將照片製成 簡報或者 直接播放 | 直接點選 教學流程 的簡報 或自選 | 根據教師 的指示 來蒐集 相關照片 | 有充足 時間 則依序 點選 若無則 自選 |
| 二、 概覽全文 (南一VCD) １０分鐘 | 二、 概覽全文(南一版VCD) - 學生默讀 - 課文範讀(南一版VCD) - 重點導讀(教師帶領) - 學生朗讀 | 取用出版商多媒體教材或自行錄製 | 自行決定1到4 | 預習 課文 | 跟隨VCD課文朗讀 |
| 三、 摘取大意 (自製簡報) ２５分鐘 | 三、 摘取大意(自製簡報) - 教師摘取大意教學(word)--以"追蹤鎖定"技巧 - 學生摘取大意學習(ppt)---以PowerPoint呈現 - 習作(ppt檔) - 延伸活動─摘要練習(word、ppt) | 事先製作 課文word擋 及 簡報檔 | 點選 2，3，4 或 1，3，4 | 預先 練習 摘取大意 | 點選 2，3，4 |
| 四、 生字新詞 (自製簡報) ８０分鐘 | 四、 生字新詞教學(自製簡報) 1.生詞(VCD)：; 遍地、 叢生、 蔬果、 稚嫩、 欣欣向榮、 搖曳、 收穫、 橘子、 稻穗、楓葉、 紫色、 薰衣草、櫻花、荷蘭、鬱金香、一望無際、 賞心悅目. 2.生字：; 遍、 叢、 蔬、 稚、 嫩、榮、 曳、 穫、 橘、 穗、 楓、紫、 薰、 櫻、 蘭、 鬱、 際、 悅. 3.同字異音; 製作於生字內. 4.習作; (ppt檔). | 利用學生所作的卡或出版商的多媒體教材來 製作簡報檔 並再拉出 新詞生字 供師生 課後點選 | 直接點選 教學簡報 | 預習 並製作 新詞卡 生字卡 | 直接點選 教學簡報 來複習 並可另外 點選較生疏的生詞新字 |
| 五、 內容深究 ４０分鐘 | 五、 內容深究 - 五顏六色(ppt) - 四季變化(ppt) - 各地風情畫 （1）世界風情(ppt) （2）台灣花樣多(ppt) - 人與自然(ppt)-->土石流、水土保持局、土石流相關網、台灣土石流 | 整理師生對 內容所要 深究的主題 並製成簡報 或以word用文字和圖片呈現 | 依序呈現 內容深究的 主題簡報 | 找出內容深究的主題並蒐集資料 | 依序點選 所要深究的 主題簡報 |
| 六、形式深究 （自製簡報） ４０分鐘 | 六、 形式深究（自製簡報） 1. 文體與組織架構（ppt--說明文的寫作技巧） 2. 修辭法－譬喻法（ppt、學生作品） 3. 語句練習 （1）設問法（ppt、教師參考） （2）相反詞(ppt、相反詞學習單) （3）疊字詞(ppt) （4）遞進句(ppt、教師參考) （5）短句加長(ppt) 4. 習作-童詩寫作（ppt） | 整理師生所找出的形式深究 並製成簡報 或以word用文字和圖片呈現 | 直接點選 形式深究的簡報 或 依序點選 | 找出本文文體 組織架構修辭 語句 並蒐集 資料 | 直接點選 形式深究的簡報 或 依序點選 要加強的單項簡報 |
| 七、綜合活動 （配合單元主題設計綜合活動，利用彈性時間來上課） | 七、綜合活動 --植物小書 （1）決定主題－選定某種植物 （2）植物日記－想像式寫作（word、web） （3）發現問題(KWL)－（ppt、word） （4）摘要練習（ppt、word1、word2） （5）蒐集資料－筆記方格表（word） （6）段落書寫（ppt、word） （7）小書製作（word） （8）反省與評量（親子評量表、互評表） （9）成果分享（ppt） | 整理師生所找出的資料 並製成簡報 或以word用文字和圖片呈現 | 直接依序 點選 | 根據教師 所指示的 綜合活動 來蒐集 相關資料 | 依序點選 來複習 |

      - 明列資訊融入四年級國語文教學所須達成能力指標：

| 教學步驟 | 國語文能力指標 | 資訊能力指標 |
| --- | --- | --- |
| 一、 引起動機 |  | 1-2-1了解資訊科技在人類生活之應用。 |
| 二、 概覽全文 | A-2-2-2-1 能了解注音符號中語調的變化，並應用於朗讀文學作品。 A-2-2-2-1 能了解注音符號中語調的變化，並應用於朗讀文學作品。 B-2-1-2-1 能養成喜歡聆聽不同媒材的習慣。 B-2-2-1-1 能聽出重點。 B-2-2-3-3 能發展仔細聆聽與歸納要點的能力。 B-2-2-3-4 能在聆聽不同媒材時，從中獲取有用的資訊。 B-2-2-4-5 能在聆聽過程中感受說話者的情緒。 B-2-2-7-8 能簡要歸納聆聽的內容。 2-2-8-9 能結合科技資訊，提昇聆聽的速度，加速學習的效果。 B-2-2-8-10 能具備聆聽不同媒材的能力。 B-2-2-10-11 能正確記取聆聽內容的細節與要點。 B-2-3-3-1 能聽出他人優美的表達技巧。 B-2-3-9-2 能主動學習說話者的表達技巧。 E-2-4-2-2 能讀出文章的抑揚頓挫與文章感情。 | 1-2-2 正確規劃使用電腦時間及與電腦螢幕安全距離等，以維護身體健康。 1-2-3 教導學生注意軟硬體的保養、備份資料等資訊安全概念。 2-2-2 熟悉視窗環境軟體的操作、磁碟的使用、電腦檔案的管理、以及電腦輔助教學應用軟體的操作等。 |
| 三、 摘取大意 | C-2-1-1-1 在討論問題或交換意見時，能清楚說出自己的意思。 C-2-1-2-3 在看圖或觀察事物後，能以完整語句簡要說明其內容。 C-2-2-2-2 能針對問題，提出自己的意見或看法。 C-2-2-3-3 能轉述問題的內容，並對不理解的問題，提出詢問。 C-2-2-4-5 能說出一段話或一篇短文的要點。 C-2-2-8-6 能具體詳細的講述一件事情。 C-2-3-7-7 說話用詞正確，語意清晰，內容具體，主題明確。 C-2-3-8-9 能利用電子科技，統整訊息的內容，作詳細報告。 E-2-5-3-1 能利用不同的閱讀策略，增進閱讀的能力。 | 3-2-1 能進行編輯、列印的設定，並能結合文字、圖畫等完成文稿的編輯。盡量使用自由軟體。 2-2-2 熟悉視窗環境軟體的操作、磁碟的使用、電腦檔案的管理、以及電腦輔助教學應用軟體的操作等。 |
| 四、 生字新詞 | D-2-1-3-2 能利用簡易的六書原則，輔助認字，理解字義。 D-2-2-3-1 會查字辭典，並能利用字辭典，分辨字義。 D-2-3-2-1 能流暢寫出美觀的基本筆畫。 D-2-3-2-2 能應用筆畫、偏旁變化和間架結構原理寫字。 D-2-3-2-3 能用正確、美觀的硬筆字書寫各科作業。 D-2-4-1-1 能保持良好的書寫習慣(正確的坐姿及執筆方法)，並且運筆熟練 D-2-5-1-1 能正確掌握筆畫、筆順、偏旁覆載和結構。 D-2-5-1-2 能掌握楷書偏旁組合時變化的搭配要領。 D-2-5-1-3 能掌握楷書組合時筆畫的變化。 D-2-5-1-4 能認識筆勢、間架、形體和墨色。 D-2-6-2-1 能欣賞楷書名家(歐、顏、柳、褚等)碑帖。 D-2-7-10-1 能激發自我寫字的興趣。 E-2-1-1-1 熟習活用生字語詞的形音義，並能分辨語體文及文言文中詞語的差別。 E-2-1-7-2 能掌握要點，並熟習字詞句型。 | A-2-3-8-1 能利用注音符號使用電子媒體(如電子辭典等)，提昇自我學習效能。 A-2-3-8-2 能利用注音輸入的方法，處理資料，提升語文學習效能。 D-2-2-8-2 會使用電子字典。 3-2-1 能進行編輯、列印的設定，並能結合文字、圖畫等完成文稿的編輯。盡量使用自由軟體。 2-2-2 熟悉視窗環境軟體的操作、磁碟的使用、電腦檔案的管理、以及電腦輔助教學應用軟體的操作等。 2-2-3 認識鍵盤、特殊鍵的使用，會英文輸入與一種中文輸入。 |
| 教學步驟 | 國語文能力指標 | 資訊能力指標 |
| 五、 內容深究 | E-2-4-7-4 能將閱讀材料與實際生活情境相聯結。 E-2-5-9-3 能用心精讀，記取細節，深究內容，開展思路。 E-2-6-3-1 能利用圖書館檢索資料，增進自學的能力。 E-2-6-3-3 學習資料剪輯、摘要和整理的能力。 E-2-8-5-1 能討論閱讀的內容，分享閱讀的心得。 E-2-8-5-2 能理解作品中對週遭人、事、物的尊重關懷。 E-2-8-5-3 能在閱讀過程中，培養參與團體的精神，增進人際互動。 E-2-8-9-4 能主動記下個人感想及心得，並對作品內容摘要整理。 E-2-10-10-1 能思考並體會文章中解決問題的過程。 E-2-10-10-2 能夠思考和批判文章的內容。 | E-2-9-8-1 能利用電腦和其他科技產品，提昇語文認知和應用能力。 2-2-2 熟悉視窗環境軟體的操作、磁碟的使用、電腦檔案的管理、以及電腦輔助教學應用軟體的操作等。 |
| 六、形式深究 | E-2-3-2-1 能了解文章的主旨及取材結構。 E-2-3-2-2 能概略理解文法及修辭的技巧。 E-2-3-2-3 能認識基本文體的特色。 E-2-4-2-1 能掌握不同文體閱讀的方法。 E-2-5-7-2 能應用組織結構的知識(如：順序、因果、對比關係)閱讀。 F-2-2-1-1 能掌握詞語的相關知識，寫出語意完整的句子。 F-2-2-1-2 能應用各種句型，安排段落、組織成篇。 F-2-5-1-1 能從內容、詞句、標點方面，修改自己的作品。 F-2-7-1-1 能了解標點符號的功能，並能恰當的使用。 F-2-8-2-1 能理解簡單的修辭技巧，並練習應用在實際寫作。 | F-2-9-8-1 能利用電腦編輯班刊或自己的作品集。 F-2-9-8-2 能透過網路，與他人分享寫作經驗和樂趣。 2-2-2 熟悉視窗環境軟體的操作、磁碟的使用、電腦檔案的管理、以及電腦輔助教學應用軟體的操作等。 |
| 七、綜合活動 | C-2-4-9-2 能主動學習充實說話的內容。 C-2-4-10-3 能報告解決問題的方法。 C-2-4-10-4 能與人討論問題，提出解決問題的方法。 E-2-2-1-1 能養成主動閱讀課外讀物的習慣。 E-2-2-1-2 能調整讀書方法，提昇閱讀的速度和效能。 F-2-3-4-2 能掌握記敘文、說明文和議論文的特性，練習寫作。 F-2-3-4-3 能配合學校活動，練習寫作應用文(如：通知、公告、讀書心得、參觀報告、會議記錄、生活公約、短篇演講稿等)。 F-2-4-3-1 能應用改寫、續寫、擴寫、縮寫等方式寫作。 F-2-4-4-2 能配合閱讀教學，練習撰寫摘要、札記及讀書卡片等。 F-2-10 能發揮想像力，嘗試創作，並欣賞自己的作品。 F-2-10-2-1 能在寫作中，發揮豐富的想像力。 F-2-4-5-3 能寫作慰問書信、簡單的道歉啟事，表達對他人的關懷和誠意。 F-2-4-6-4 能寫遊記，記錄旅遊的所見所聞，增進認識各地風土民情的情趣。 F-2-10-3-2 能嘗試創作(如童詩、童話等)，並欣賞自己的作品 | 2-2-1 了解電腦教室（或教室電腦）的使用規範。 4-2-1 能進行網路基本功能的操作。 5-2-1 認識網路規範，了解網路虛擬特性，並懂得保護自己。 2-2-2 熟悉視窗環境軟體的操作、磁碟的使用、電腦檔案的管理、以及電腦輔助教學應用軟體的操作等。 |

      - 多元學習評量：評量學生是否能事先準備、上課是否專心，課後是否能利用資訊再作補救學習和重點複習

| 四年級南一版第八冊第五課大地的衣裳 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 教學步驟 | 活動內容 | 多元學習評量 |  |
|  |  | 上課中 | 課後 |
| 一、 引起動機 (自製簡報) 5分鐘 | 一、 引起動機(自製簡報) ．圖片：; 圖片一、圖片二. ．影片：; 影片一. ．自然大百科 (CAI)：; 森林、 海洋與海岸、沙漠、 湖泊與溼地、大凍原、 熱帶雨林、大草原、 大堡礁、 落磯山、灌木林. | 1-1檢視教師的指示所蒐集的 相關資料 1-2寫下觀看後所引發想的法 |  |
| 二、 概覽全文 (南一VCD) １０分鐘 | 二、 概覽全文(南一版VCD) - 學生默讀 - 課文範讀(南一版VCD) - 重點導讀(教師帶領) - 學生朗讀 | 2-1學生朗讀示範, 檢視是否事先預習朗讀 | 2-2評量學生朗讀情形 |
| 三、 摘取大意 (自製簡報) ２５分鐘 | 三、 摘取大意(自製簡報) - 教師摘取大意教學(word)--以"追蹤鎖定"技巧 - 學生摘取大意學習(ppt)---以PowerPoint呈現 - 習作(ppt檔) - 延伸活動─摘要練習(word、ppt) | 3-1檢視學生所摘取的段落及課文大意 | 3-2評量學生習作 |
| 四、 生字新詞 (自製簡報) ８０分鐘 | 四、 生字新詞教學(自製簡報) 1.生詞(VCD)：; 遍地、 叢生、 蔬果、 稚嫩、 欣欣向榮、 搖曳、 收穫、 橘子、 稻穗、楓葉、 紫色、 薰衣草、櫻花、荷蘭、鬱金香、一望無際、 賞心悅目. 2.生字：; 遍、 叢、 蔬、 稚、 嫩、榮、 曳、 穫、 橘、 穗、 楓、紫、 薰、 櫻、 蘭、 鬱、 際、 悅. 3.同字異音; 製作於生字內. 4.習作; (ppt檔). | 4-1利用電腦的翻翻樂進行小組競賽(可將生字、部首、注音分成三部分，以小組進行競賽)。 4-2利用電腦顯示出字的意義、部首、筆劃、注意……進行小組搶答競賽。 | 4-3配合各課生字，語詞進行紙筆測驗。 4-4有網路電腦者可進行線上測驗練習 |
| 五、 內容深究 ４０分鐘 | 五、 內容深究 - 五顏六色(ppt) - 四季變化(ppt) - 各地風情畫 （1）世界風情(ppt) （2）台灣花樣多(ppt) - 人與自然(ppt)-->土石流、水土保持局、土石流相關網、台灣土石流 | 5-1請學生找出關鍵內容再由老師進行評分。 5-2評量學生參與程度 | 5-3評量學生依據內容深究，所找出並整理的資料。成品可用一般書寫、Word或PowerPoint來呈現 |
| 六、形式深究 （自製簡報） ４０分鐘 | 六、 形式深究（自製簡報） 1. 文體與組織架構（ppt--說明文的寫作技巧） 2. 修辭法－譬喻法（ppt、學生作品） 3. 語句練習 （1）設問法（ppt、教師參考） （2）相反詞(ppt、相反詞學習單) （3）疊字詞(ppt) （4）遞進句(ppt、教師參考) （5）短句加長(ppt) 4. 習作-童詩寫作（ppt） | 6-1檢視作品和學習單 6-2網站線上評量 6-3口頭評量 | 6-4評量語句練習 6-5以檢核表(互教師及同學)來評量 |
| 七、綜合活動 （配合單元主題設計綜合活動，利用彈性時間來上課） | 七、綜合活動 --植物小書 （1）決定主題－選定某種植物 （2）植物日記－想像式寫作（word、web） （3）發現問題(KWL)－（ppt、word） （4）摘要練習（ppt、word1、word2） （5）蒐集資料－筆記方格表（word） （6）段落書寫（ppt、word） （7）小書製作（word） （8）反省與評量（親子評量表、互評表） （9）成果分享（ppt） | 7-1評量單 7-2觀察評量 | ˙7-3檢核表(自評、互評、教師) 7-4完稿呈現與師生觀摩 |

- 推廣期(94年02月開始)：以促進教育革新為使命，建立e化校園，使資訊融入語文教學能推廣於校內，並跨出校外，為更多學校、教師、家長所應用，將工作圈的經驗與作品，透過網路討論、學習平台與其他教師們分享。更積極整合相關的教案、教材、簡報媒體、網頁資源等。除了彙整成教學資源光碟與網頁外，並提供各單元活動設計的簡案摘要資料，供校內外教師檢索參考利用，現提出推廣步驟如下。

      - 實際國語文課程示範教學，經驗分享。

      - 研討國語文課程教學實施步驟

- 引起動機

- 概覽全文

- 摘取大意

- 生字新詞

- 內容深究

- 形式深究

- 綜合活動

      - 說明並示範資訊融入語文教學的策略

- 電腦輔助教學軟體

- 用軟體的融入教學

- 網路資源。

      - 提升教師常用資訊素養

- Ｗord常用教學技巧

- PowerPoint教材製作

- 教學網站製作

- PhpNuke網站管理

- 常用資訊設備的使用與應用

      - 輔導各學年組成資訊融入語文教學團隊

      - 說明以多元智慧來設計資訊融入語文教學流程

      - 提供並說明資訊融入語文教學具體模式

- 以網頁鏈結簡報，掌控教學進度

- 教材適時切割，以適應不同學習者的學習進度

- 教材以簡報呈現，以利製作與推廣

      - 檢視推廣對象的資訊融入語文教學是否達到能力目標，教學媒材內容及活動設計是否注意的課程「橫」的連貫與「縱」的銜接。

      - 統整各學年資訊融入語文教材，以PhpNuke管理教學資料庫，提供教學活動區、討論互動區、評量題庫區等。

- 團隊組織運作

召集人

佘豐賜校長

輔導小組

文元資訊小組

文元語文課程發展小組

行政支援

文元教務處

e起來資訊融入語文團隊

吳政諺、楊易蕙

林豐裕、楊富安

盧思玲、蔡錦惠

陳怡秀

- 團隊運作實施期程

| 階段 | 運作方式 | 時 間 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 93/08 │ 93/09 | 93/10 │ 93/11 | 93/12 │ 94/01 | 94/02 │ 94/03 | 94/04 │ 94/05 | 94/06 │ 94/07 | 94/08 │ 94/09 | 94/10 │ 94/11 | 94/12 │ 94/12 |
| 準備期 | 分析團隊SWOTS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設立目標 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 期程分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 實作期 | 分析 學習需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資訊融入 語文教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 發展資訊 教學媒材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 專業成長 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 定期開會檢討 與分享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 評鑑期 | 發展層面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 課程試驗 與課程實施層面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 課程成效 層面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 改善期 | 課程修改 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修正資訊融入教學設計流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 修正資訊融入教學模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 推廣期 | 教學觀摩 經驗分享 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 提昇資訊融入 語文素養 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資訊融入 語文領域教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 資訊融入 其他領域教學 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 團隊運作預設時程

| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| --- | --- | --- |
| - 93/08/23 | - 校長室 | - 1.鼓勵團隊教師獲選初級資訊種子學校 2.初步討論未來推動方針與執行方法 |
| - 93/09/07 | - 教務處 | - 1.勉勵本校資訊融入語文教學團隊 2.討論團隊運作目標、期程、方式與推廣 |
| - 93/09/08 | - 電腦教室 | - FrontPage網站製作 |
| - 93/09/15 | - 電腦教室 | - FrontPage網站製作 (網頁特效+留言版+計數器) |
| - 93/09/14 | - 教務處 | - 討論團隊運作 1.目標：五大具體目標 2.期程：五段期程 3.方式： 4.推廣：先以三年級為主軸再一五後二四六 |
| - 93/09/30 | - 校長室 | - 1.計劃執行具體步驟 2.討論經費運用 3,本學期執行重點 (1).10/27辦理資訊融入語文模式研習----楊易蕙、陳怡秀、林豐裕主講 (2).教授輔導資訊融入語文教學 (3).12/22辦理資訊融入語文教學示範 盧思玲、蔡錦惠、楊富安示範低中高 |
| - 93/10/05 | - 三年六班 | - 1.討論資訊融入語文教學的策略 2.經費細部調整 3.資訊器材在教學上的運用 |
| - 93/10/19 | - 三年六班 | - 1.討論10/27資訊融入語文模式研習 2.自我成長—語文教學、簡報軟體、繪聲繪影、網頁製作及資訊器材的應用 |
| - 93/10/27 | - 五樓視廳教室 | - 辦理資訊融入語文模式研習----楊易蕙、陳怡秀、林豐裕主講 |
| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| - 93/10/30 | - 海東國小 | - 中級資訊種子學校執行成果發表暨研討會 (預計全員參加) |
| - 93/11/02 | - 電腦教室 | - 簡易數位相機的技巧與運用 |
| - 93/11/09 | - 電腦教室 | - PowerPoint融入語文教學注意事項 |
| - 93/11/16 | - 電腦教室 | - 大家分工介紹語文相關網站的功能與應用 |
| - 93/11/23 | - 電腦教室 | - 簡介Word常用技巧 |
| - 93/11/30 | - 電腦教室 | - 討論本校執行情形及如何報告 |
| - 93/12/04 | - 安順國小 | - 執行情形研討會(一) |
| - 93/12/08 | - 電腦教室 | - 輔導教授第一次蒞校指導與討論 1.指導資訊融入語文教學在三下 2.指導資訊融入語文教學在不同年段的差異 |
| - 93/12/14 | - 電腦教室 | - 1.討論實作調整低中高年級資訊融入語文教學的差異與注意事項 2.檢視下週三的示範教學 |
| - 93/12/21 | - 教務處 | - 討論明日的資訊融入語文教學示範 盧思玲、蔡錦惠、楊富安各示範低中高年級 |
| - 93/12/22 | - 教務處 | - 資訊融入語文教學示範 盧思玲、蔡錦惠、楊富安各示範低中高年級 |
| - 93/12/28 | - 電腦教室 | - 1.數位攝影機的功能介紹操作 2.數位攝影機的實際操作 |
| - 94/01/04 | - 電腦教室 | - 1.數位攝影機影像的擷取 2.簡易DVD製作 |
| - 94/01/11 | - 電腦教室 | - 數位檔案的處理與管理 1.影像壓縮 2.簡短影片壓縮 3.網頁小程式管理 |
| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| - 94/01/18 | - 教務處 | - 1.開發資訊融三下國語文教學為主軸 2.實施對象目前是三年級 3.討論課程製作的分配(1-7課) |
| - 94/02/15 94/02/22 | - 電腦教室 | - 1.大家分享自己資訊融入國語文教學的體驗 2.建議與調整資訊融入語文 |
| - 94/03/02 (週三進修) | - 電腦教室 | - 輔導教授第二次蒞校指導與討論 1.檢視三下資訊融入國語文的具體課程 2.討論資訊融入不同年段語文的差異 3.推廣資訊融入各年級國語文教學的方式 |
| - 94/03/08 | - 電腦教室 | - 檢討到目前執行情形 1.資訊融入語文進度 2.資訊融入語文的教學反應與之前的差異 3.統整並準備執行情形的報告 |
| - 94/03/12 | - 文元國小 五樓視廰教室 | - 執行情形研討會(二) |
| - 94/03/16 | - 教務處 | - 1.檢討團隊執行情形 2.討論改進資訊融入國語文教學的具體模式 3.檢討整個融入教學如何分工實作推廣資訊 |
| - 94/03/23 | - 三年六班 | - 1.檢討下週三研習內容 2.討論目前團隊在資訊融入語文教學的情形 |
| - 94/03/30 (週三進修) | - 五樓視廰教室 | - 推廣融入各年級國語文教學的具體模式 1.以網頁鏈結簡報，掌控教學進度 2.教材適時切割，以適應不同學習者 3.教材以簡報呈現，以利製作與推廣 4.以三下資訊融入國語文為示範 |
| - 94/04/12 - 94/04/19 | - 教務處 | - 討論資訊融入國語文教學的推廣方式 1.套用資訊融入國語文教學的具體模式 2.善用出版商的多媒體教材 3.以各學年來分組 4.盡量利用寒暑假 5.動用全學年一起分工 6.利用網路來檢驗與分享教材 |
| - 時間 | - 地點 | - 預設時程活動 |
| - 94/05/11 (週三進修) | - 文元國小 | - 資訊融入語文教學推廣各年段示範 (邀請大光國小參與) |
| - 94/05/25 | - 電腦教室 | - 輔導教授第三次蒞校指導與討論 1.本學期資訊融入語文教學 2.資訊融入語文教學對未來教與學的影響 |
| - 94/06/04 | - 安順國中 | - 執行情形研討會(三) |
| - 94/06/14 | - 教務處 | - 1.檢討本學期資訊融入語文教學成果 2.研討推廣至大光國小 |
| - 94/07 | - 電腦教室 | - 1.網站製作(鏈結資訊融入語文教學) 2.繪聲繪影 3.PhotoImpact 4.PowerPoint 5.Word小技巧 |
| - 94/08 | - 文元國小 | - 1.討論資訊融入語文教學全市示範 2.討論彙整初級資訊種子學校執行成果 3.討論協助各年段製作資訊融入語文教學 |
| - 94/09 | - 文元國小 | - 1.準備資訊融入語文教學全市示範 2.準備彙整初級資訊種子學校執行成果 |
| - 94/10中 | - 文元國小 | - 資訊融入語文教學全市示範 |
| - 94/10底 | - 文元國小 | - 彙整初級資訊種子學校執行成果 |
| - 94/11 | - 教務處 | - 檢視並出版初級資訊種子學校執行成果 |
| - 94/11 | - 文元國小 | - 接受訪評兩小時 |

- 績效

- 解決校內問題

- 解決教師能力不足與教學的盲點：工作團隊中各有所長，藉著其他教師經驗交流，截長補短，整體提升教師素質。

- 童詩教學：團隊裡林老師的童詩教學很棒(引導方式、氣氛帶領……)，藉由團隊互相教學可提升團隊教師在童詩方面的成長(附件一)。

- 小書製作：團隊裡陳老師的小書製作教學相當棒，藉由陳老師的帶領，讓全體四年級的老師也可做出相當棒的小書(附件二)。

- 工作團隊不定期辦理不同性質內容的資訊、討論語文教學技巧及專長交流研究。

- 老師的經驗豐富，班級各項都很棒，但資訊能力較弱，藉由團隊進修資訊素養，讓老師的經驗可以與他人分享。

- 團隊學習填補老師的教學經驗，讓學生獲得最棒的教學品質。

- 解決備課時間過長：受到現實環境的的限制，小學老師的教學工作原本就繁瑣，如今要抽出時間來進行研究各項課程，還要兼顧班級事務或其他課業進度的壓力，常讓工作團隊中的老師大感吃不消，利用團隊合作方式來解決時間不足問題。

- 以往要讓一課上得精彩，老師可能在事前的準備花大量的時間，以團隊的人員為例，一個人光是準備都需要10個小時以上(一冊約為10×14=140小時)，藉由資訊融入的方式(廠商附的光碟，網路資料的蒐集及分工合作)，預計團隊每個人花30小時就可讓全冊上得精彩。

- 每個老師會的軟體不同，即使是相同的軟體因使用技巧不同而有不同的呈現效果，如楊老師會word中的追踪修訂，可使摘取分段大意變得容易，此一技巧可使學生馬上學會摘取大意的方式。

- 解決教學資源不足：凡是與教學有相關之事物皆可稱之為教學資源。每個教師所蒐集的資料是有限的，而且有其侷限性，透過團隊合作方式，可使教學資料庫多元化。

- 每個老師的背景不同，所蒐集到的資料不同，如本課，因為本團隊有鄉土專長的老師，所以注重環境問題，而且蒐集到的資料詳細；有喜歡旅行的人，對各國很了解，所以在各國知識的正確性大幅增加。

- 老師的創意可使課程更豐富，如林老師的圖像修詞法，可使學生易懂，也可彌補教具的不足。

- 解決教師之間互動不良的問題：教師習慣單打獨鬥，透過工作圈的方式，可增加教師間彼此交流及相互學習的機會。

- 在這團隊運作前，每個老師大都單打獨鬥，藉此一機會增加教師間的交流，如在團隊運作前，每個老師互動時間約為每週一小時；運作後，互動時間增為每週五小時以上。

- 藉此機會了解他班的狀況，把好的學習起來。如林老師向陳老師請教後，學習他班做小書也得到不錯的效果，此一良性循環慢慢擴大中。

- 提升教師的地位(有專業自主權)

- 以往教師使用媒體的自主權操控於他人，廠商附什麼軟體就使用什麼軟體，甚至不用資訊媒體，即使有些許創新，也只佔課程中的一小部分，藉由團隊的合作與分享，可以讓教師選擇機會增加，無形之中增加教師專業能力。

- 一般人以為，國小教師沒有什麼專業可言，透過團隊學習成長，發展出專業能力，提升教師地位。

- 評量方式更多元、更沒有時間的限制

- 以往評量方式以紙筆為主，透過團隊發展後，提供出新的(資訊)評量方式，讓教師有更多的選擇機會。例如生字評量中的翻翻樂，可提供生字、部首、造詞等的評量，讓評量方式更多元。

- 評量方式跳脫學校(課堂)，即使回到家，也可以進行評量。

- 教師出題可跳脫以選擇、填充、連連看……等傳統紙筆測驗方式。透過資料蒐集、檔案整理、多元化評量可讓教師有更多評量標準，而且可提升學生本身資料蒐集、檔案整理的能力。

- 足具推廣價值：

- 教學資源網建罝：
建立起語文領域的教學資源網站，使各個教師能夠藉由分享與共享網路上的教學資源取其所需的部份來協助資訊融入教學。

- 簡單的資訊技巧：
透過簡單的資訊技巧，讓教學活動變得活潑有趣及多樣化。

- 學生可自主學習：
以往的學習方式是以教師課堂教授內容為主，透過網站的學習方式，學生可在課堂以外的時間來進行自主學習。

- 教材可重復使用及創新：
以往教材教具只適用於某一特定單元，除了此單元之外很少可重復使用。透過網站方式可使各項教學資源完整保存，並可重復應用及創新。

- 家長、學生可參與評量：
透過資訊教學方式，評量不再是完全以教師為主。家長及學生可經由設計好的資訊教材來參與評量，讓家長及學生知道評量的標準及結果，進而補足學生學習不足的地方。

- 家家有電腦、處處是教室：
有鑑於現今家庭中有電腦設備的比例大幅提升，因此透過資訊融入教學後，家長可明白知道學生學習教材內容(家長可自己進行補救教學)，學生也可在家中重復學習，熟悉教學課程內容，提升自己的能力。

- 提昇學生資訊能力：

- 提高學生學習興趣：
以往教學方式較為單調無趣，利用資訊融入教學可使教師教學方式增多，讓學生有耳目一新的感覺，進而提高學習興趣。

- 學生作品多元化：
以往學生的作品多為課本習作或較制式的方式呈現。透過教學多樣化後，可讓學生發揮其創造思考能力，而讓自己的作品呈現更加多樣、多元化。

- 學生學習地位的轉變：
以往學生只是知識的接受者，藉由資訊融入教學，學生不僅是知識的接受者，更是知識的發現者。

- 提昇學生本身資訊能力及素養：
現在是資訊爆炸的年代，因此新新人類所需培養的能力不再是用以往的學習方式就能達到。九年一貫課程中相當重視學生能力的培養，因此資訊融入教學後，不但可以培養學生基本能力及吸收教材知識(認知)，更可在教學中提升學生資訊應用能力(技能)及正確資訊素養(情意)。

- 特色

  - 教學特色

- 教師教學：數位化、多媒體化、網路化、多元化、具體化

- 學生學習：適性化、個別化、互動化

- 師生互動：利用網站特性，跨越時間、空間限制

- 協同教學：教師協同教材製作，發揮專長，互相學習

- 合作學習：透過網站，資源分享、共享，跨班跨校合作學習

  - 課程特色

- 以多元智慧來設計資訊融入語文教學流程

- 開發資訊融入語文具體教學模式

- 採用各式資訊融入教學策略

- 不受時空限制，非同步網路教學

- 建置數位平台來管理並分享數位教材

- 建立學生的校園資訊倫理

- 對網路著作權與智慧財產權有正確觀念

- 讓學生均具有科技時代的人文情懷。

  - 教師特色

- 成立學習型組織團隊

- 利用資訊科技製作多媒體教材

- 善用資訊融入語文教學

- 具備正確資訊融入教學態度、瞭解並尊重資訊倫理

- 有效地運用多媒體之影像（image）、語音（audio）、文字（text） 、動畫（animations）及電腦模擬（computer simulations）的功能於教學上

- 善用網際網路所帶來的教學應用新契機

  - 學生特色

- 具備正確資訊融入學習態度、瞭解並尊重資訊倫理

- 養成正面的學習態度，包括主動學習、創意學習、合作學習，同時建立學生的校園資訊倫理及對網路著作權與智慧財產權的正確觀念，讓學生均具有科技時代的人文情懷。

- 利用資訊科技有效蒐集整理、了解、記憶、思考、判斷、推理及解決問題

- 利用教學網站課前預習、課後複習

- 熟悉應用網路學習平台

      - 兒童學習網http://students.wyes.tn.edu.tw/~nuke55/

      - 遊戲學堂http://school.uc520.com.tw/

      - 學生網路服務http://students.wyes.tn.edu.tw:12000/
(提供Web,Ftp,E-mail,網路磁碟等)

- 工作團隊成員

| 工作圈成員姓名 | 佘豐賜 | 性別：V男□女 | 服務學校 | 文元國小 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出生日期 | 52年03月24日 | 年齡：41歲 | 服務年資 | 21 |
| 聯絡地址 | 7 0 4 台南市海安路三段815號 |  | 聯絡電話 | 3584371 (801) |
| 工作圈成員姓名 | 陳福慶 | 性別：V男□女 | 服務學校 | 文元國小 |
| 出生日期 | 55年11月08日 | 年齡：38 歲 | 服務年資 | 18 |
| 聯絡地址 | 7 0 4 台南市海安路三段815號 |  | 聯絡電話 | 3584371 (802) |
| 工作圈成員姓名 | 吳政諺 | 性別：V男□女 | 服務學校 | 文元國小 |
| 出生日期 | 61年01月19日 | 年齡：32歲 | 服務年資 | 10 |
| 聯絡地址 | 7 0 4 台南市北區大興街192巷42號 |  | 聯絡電話 | 3584371 |
| 工作圈成員姓名 | 楊易蕙 | 性別：□男V女 | 服務學校 | 文元國小 |
| 出生日期 | 65年02月11日 | 年齡：28 歲 | 服務年資 | 5 |
| 聯絡地址 | 7 0 4 台南市北區大興街192巷42號 |  | 聯絡電話 | 3584371 |
| 工作圈成員姓名 | 陳怡秀 | 性別：□男V女 | 服務學校 | 文元國小 |
| 出生日期 | 62年11月17日 | 年齡：31 歲 | 服務年資 | 9 |
| 聯絡地址 | 7 0 4 台南市賢北街35號 |  | 聯絡電話 | 3584371 |
| 工作圈成員姓名 | 蔡錦惠 | 性別：□男V女 | 服務學校 | 文元國小 |
| 出生日期 | 61年06月04日 | 年齡：32 歲 | 服務年資 | 10 |
| 聯絡地址 | 7 0 4 台南市海安路三段815號 |  | 聯絡電話 | 3584371 |
| 工作圈成員姓名 | 林豐裕 | 性別：V男□女 | 服務學校 | 文元國小 |
| 出生日期 | 61年05月31日 | 年齡：32 歲 | 服務年資 | 4 |
| 聯絡地址 | 7 0 4 台南市智安三街57號 |  | 聯絡電話 | 3584371 |
| 工作圈成員姓名 | 盧思玲 | 性別：□男V女 | 服務學校 | 文元國小 |
| 出生日期 | 59年08月04日 | 年齡：34 歲 | 服務年資 | 4 |
| 聯絡地址 | 7 0 4 台南市文賢路833巷68號 |  | 聯絡電話 | 3584371 |
| 工作圈成員姓名 | 楊富安 | 性別：V男□女 | 服務學校 | 文元國小 |
| 出生日期 | 68年06月09日 | 年齡：25 歲 | 服務年資 | 2 |
| 聯絡地址 | 7 0 4 台南市西門路四段171巷20弄7-11號 |  | 聯絡電話 | 3584371 |

柒、經費需求分析

- 資本門經費分析表

- 經常門經費分析表