研商本市執行「國民電腦應用計畫」會議紀錄

時間：97年2月29日（五）下午14：00

地點：市府七樓會議室

主席：林副處長淑敏                              記錄：胡玉戀

- 主席報告（略）

- 業務報告：

(一)97年度教育部低收入戶國民電腦申請案，業轉知各校，申請對象為低收入戶有「就讀國小3年級以上(含)至國中3年級(含)以下」且家中無電腦之學童，請各校務必將調查表轉知各低收入戶學童。

(二)96年度核定轉贈之低收入戶國民電腦業委託進學國小辦理電腦採購，預定於97年3月份向臺灣銀行下單。

(三)教育部國民電腦應用計畫管考系統委託宜蘭縣政府辦理，預定於97年2月底開標。

- 提案討論

案由一、擬具本市辦理「教育部96年『國民電腦應用計畫』」執行計畫（草案）乙份（如p.3~9），提請討論。

說  明：

一、為利「國民電腦應用計畫」之實施，特訂定本市執行計畫，俾便各校據以實施。

二、檢附教育部「國民電腦應用計畫」各縣應推動與執行事項說明乙份（如p.10~13）。

決  議：本市執行計畫修正如附件（如p.3~9）。

案由二、本市辦理「教育部96年『國民電腦應用計畫』」各項工作事項分配如說明，請討論。

說  明：

一、電腦採購：進學國小，財產保管：各校，保管期限：3年；3年後由教育處統一簽辦正式將電腦捐贈予家長，屆時請各校依據公文辦理財產減損。

二、受贈戶家長簽署切結書及財產代管借用單，以表示配合未來3年國民電腦應用計畫之相關輔導、提供相關學習成果資料及財產保管等之意願。切結書及借用單，由學校保管。

三、管理機制與績效評量：由學校組成輔導團，每一位學童戶至少有一位輔導員，並配合每季至教育部網站填報使用績效。

四、其他工作項目及承辦學校分配如下：

| 工作項目 | 承辦學校 | 說明 | 辦理時程 | 參加對象 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 市級輔導團中心學校 | 永華國小 | 會議召集、業務推動規劃、追蹤等相關事宜。 | 3年 | 全部學校 |
| 家長說明會 | 大光國小、海東國小 | 分二區辦理捐贈儀式及家長說明會，並進行教育訓練，需約2小時；說明家長應負之義務、應配合事項，以及上網安全、智財權之基本觀念宣導等。 | 3月 | 如p.14 |
| 學童資訊應用培訓 | 甲案：分4區辦理 乙案：分5區辦理 | 培訓課程至少應含自由軟體基本操作、K12數位平台操作、上網安全及智財權等資訊素養、每生累計訓練時數達18小時。 | 3、5、9月 | 如p.15 ~17 |
| 學習社群 | 國中：新興、土城、文賢、民德、中山 國小：進學、永華、安順、億載、安平 | 1.社群成員包含受贈戶學童，分國中、國小於K12數位平台各建置1個社群。 2.相關訊息轉知、學習單、問題討論、學習成果回報……。 3.透過視迅進行追蹤管理、學習輔導……。 | 3年 | 全部學生 |
| 推廣活動 | 海東國小、文元國小 | 結合自由軟體辦理受贈戶聯誼、競賽活動。 | 5、10月 | 全部學生 |

決  議：

一、學童資訊應用培訓及學習社群，由新興國中、永華國小、安順國小、海東國小規劃辦理，參加人員分配如p.10~11。

二、學童資訊應用培訓日期請各承辦學校先行規劃，俾便於家長說明會中向家長說明。

三、需回報受贈學童之電腦使用狀況、電腦對於學習效率的幫助、電腦應用素養的提昇等績效評量報告，以及是否建置本市計畫執行專屬網站，俟教育部計畫管考網站建置完竣後，再行研議成果匯集方式。

四、餘照案通過。

- 散會：當天下午15：40

附件：

臺南市辦理「教育部96年『國民電腦應用計畫』」執行計畫

- 依據

教育部「國民電腦補助計畫」（96年9月5日台電字第0960131213號函）。

- 目標

- 照顧低收入戶有學童的家戶享有公平的資訊科技環境應用機會。

- 提供低收入家戶近用資訊科技的機會，並提升學童與民眾的資訊素養與生活品質。

- 引導學生應用網路學習資源，縮減學習落差。

- 推廣應用校園自由軟體。

- 計畫期程

96年11月1日至97年6月30日止完成採購和配送，並持續3年實施維護、使用追蹤管理等。

- 計畫內容

- 實施對象：本市低收入戶且有國小3年級（含）以上至國中1年級（含）以下學童的家戶為主要實施對象，以推動自由軟體有功師生為次要實施對象，每戶贈送一台國民電腦。

- 實施方式：

- 需求調查：撰擬教育部「自由軟體國民電腦補助計畫」各校應配合辦理事項並函文本市各國民中小學，請各校於96年9月17日前提出「國民電腦申請需求名單」，並排列優先順序。

- 彙整各校「需求名單」，提出本市優先順序名單；受贈優先順序如下。

  - 第1優先：偏遠地區學校低收入戶學生。

  - 第2優先：偏遠地區學校中低收入戶學生。

  - 第3優先：低收入戶學生。

  - 第4優先：推動自由軟體有功學校學生家戶。

註：低收入戶係指依內政部96公佈最低生活費標準以下者。

- 撰擬本市辦理「教育部96年『國民電腦應用計畫』」執行計畫書於96年9月25日前函送教育部申請補助。

- 國民電腦採購與配送：

- 擇出1校辦理電腦採購等事務性工作。

- 電腦規格：

  - 由教育部統一訂定國民電腦採購規格，並於臺灣銀行開設專屬標案。規格標準預定如附錄1。

  - 每部電腦補助至少1年上網費用，由受贈者檢據核撥。

- 設備運送：由得標廠商免費運送電腦至家戶，並完成安裝。

- 由受補助學童學校資訊組長確認交貨地點、時間及驗收程序。

- 維護與保固：提供至少3年的保固，由得標廠商維護，使用期間受贈學生將電腦送至固定維護服務地點（例如：學校），由學校督導維護與保固的執行，並至教育部網站填寫維修狀況。

- 教育訓練：

- 家長說明會：分區辦理捐贈儀式及家長說明會，並進行教育訓練，需約2小時；說明家長應負之義務、應配合事項，以及上網安全、智財權之基本觀念宣導等。

- 學童資訊應用培訓：3個月內完成辦理每位學童至少6小時的使用國民電腦相關培訓與應配合事項，累計一年內應完成辦理至少18小時教育訓練或培訓。受贈者應接受各項學習檢測，學習成果回報教育部。

- 建立管理機制：由受贈學童學校代表1人共同組成「臺南市國民中小學學童應用國民電腦輔導團」（以下簡稱市級輔導團）；受贈學童學校需由學童就讀班級導師、資訊組長、教務（輔導）主任、校長組成「臺南市○○國民○學學童應用國民電腦輔導團」（以下簡稱校級輔導團）推動實施；每一學童戶至少有一位輔導員。

- 由受贈學校中擇1校擔任市級輔導團中心學校，負責會議召集、業務推動規劃、追蹤等相關事宜。

- 由市級輔導團中心學校負責應用自由軟體建置本計畫專屬網站。

- 學童上網安全防護措施與管理：由市級輔導團給予正確網路使用輔導，及建立學童網路使用行為的追蹤作業等。

- 建立國民電腦使用學習社群：由市級輔導團利用K12數位平台組織受贈學童成立學習社群，校級輔導團施予定期輔導，並瞭解使用狀況和追蹤使用績效等。

- 校級輔導團定期辦理學習輔導，應用數位學習軟體、自由軟體等，提升課業學習或資訊技能。

- 檢核表：由市級輔導團中心學校規劃設計「電腦使用狀況檢核表」、「電腦對於學習效率的幫助檢核表」及「電腦應用素養的提昇檢核表」等，提供校級輔導團使用，俾便上網填報執行情形。

- 市級輔導團派代表會同教育處業務承辦人出席教育部舉辦之相關會議，俾利會議決議事項之執行。

- 其他管理措施：由校級輔導團自行規劃。

- 使用績效評量：

3年的實施期間，追蹤受贈學童的電腦使用狀況和管理機制，每季回報教育部規定網站，需回報和評量項目涵括有：

- 電腦使用狀況檢核表：每月填寫，填寫項目包括：電腦設備正常運作、電腦故障情形、電腦障礙排除（老師協助或維護廠商協助等）、使用頻率（天數/每週）、使用時間（時數/每天）、使用人數（人數/每天）、可寬頻上網、上網時間（時數/每天）、電腦使用哪一種作業系統、有輔導自由軟體的操作、家戶成員電腦應用素養的提昇、校級輔導團並派員至住處查訪電腦的使用（每學期2次）等。

- 電腦對於學習效率的幫助檢核表：由校級輔導團員定期評量後繳交使用電腦後的學習成效提升數據等資料。

- 電腦應用素養提昇檢核表：每季採用自由軟體完成相關電腦作業（如：讀書心得報告、學習內容整理、簡報等）並繳交回報，或者提升電腦技能等評量，由校級輔導團回報。

- 其他：配合教育部不定期考核、研考會每年的國民電腦使用狀況調查等。

- 宣傳與推廣自由軟體之應用：由海東、文元國小各辦理一場結合自由軟體辦理受贈戶聯誼、競賽活動。

- 其他：

- 受贈學童如因轉學、升學至其他學校就讀，原就讀學校應將所保管之國民電腦、應配合相關注意事項移轉至新就讀學校；並將異動情形通知市級輔導團中心學校及教育處。

- 家長簽署切結書（參考範本如附錄2）及財產代管借用單，以表示配合未來3年國民電腦應用計畫之相關輔導、提供相關學習成果資料及財產保管等之意願。

- 工作項目及執行進度規劃

| - 工作項目 | - 96年 |  |  |  | - 97上半年 |  |  |  |  |  | - 97下半年 | - 98上半年 | - 98下半年 | - 99上半年 | - 99下半年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 9 | - 10 | - 11 | - 12 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |  |  |  |  |  |
| - 各校提出國民電腦需求名單 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 撰擬執行計畫書(含申請名單)報部、審核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工作規劃及分工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 國民電腦採購與配送 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 國民電腦維護與保固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 受贈學童、家長教育訓練(18小時) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 成立市級、校級輔導團辦理追蹤與考核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 規劃、建置與維護計畫專屬網站(含學習社群共同平台) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 建立國民電腦使用學習社群 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 使用績效評量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 宣導與推廣自由軟體之應用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 辦理自由軟體競賽活動、成果觀摩會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 計畫實施成果報告彙總 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 預期效益：

- 照顧弱勢家戶擁有國民電腦，創造公平數位機會。

- 提供弱勢學生學習扶助，改善學生的資訊素養和學習品質。

- 加速校園自由軟體之應用推廣。

- 經費來源：本計畫總計需新台幣288萬7,245元（資本門：193萬5,000元、經常門：95萬2,245元）由教育部專款補助。

- 計畫結束後一個月內將實施成果報告連同評估檢討報告，報請教育部備查，並提供相關網站供各界參考。

- 執行本計畫有功人員，由各校依權責予以嘉獎一次，以資鼓勵。

附錄1

國民電腦採購參考規格

一、硬體規格：

(一) 桌上型電腦：

- 中央處理器(CPU)：Intel Celeron 430(1.8GHz,1M L2 cache)或AMD Athlon 3800+(1.8GHz,1M L2 cache) (含以上)(或同等效能處理器)。

- 主記憶體(DRAM)：512MB（含）以上

- 液晶螢幕(LCD)：17吋（含）以上彩色，解析度1280*1024（含）以上、亮度：250cd/cm2(含以上) 。(1)須符合環保標章。(2)面板亮點限制九宮格內正中間一任何一點及中間格外三點(含)以上出現亮點則須更換新品。液晶面板採用背光模組之平均使用壽命需為25,000小時(含)以上在(Lamp current<=7.0mArms之情況)。

- 硬碟機：80GB，7200rpm（含）以上

- 網路：10/100/1000 Mbps Ethernet介面（含）以上

- 光碟機：16X DVD_ROM （含）以上

- 配備網路視訊攝影機、音效功能(耳機+麥克風)

- 含鍵盤及滑鼠

(二)其他需求：

- 設備外殼應標示有明顯的「教育部國民電腦專案」字樣(例如：不容易脫落或撕掉的噴字)、標示維護服務專線電話、電子郵件、報修網站網址。

- 保固期間配合上網填報每一台電腦維修狀況。

- 內含國中小學生學習之合法軟體至少一套。

二、軟體規格：

(一)作業系統：Linux中文版或同等級品、或Linux與其他中文版視窗作業系統雙系統。

(二)可跨平台之辦公軟體、網路應用、影像繪圖及其他軟體等。

(三)其他附加合法之優惠學習軟體等

三、以上規格含硬體3年保固及軟體更新(升級服務）。

切    結    書

本人             接受教育部「國民電腦應用計畫」補助，並同意遵守以下事項，如於計畫執行3年期間違背以下事項，同意無條件繳回或失去補助資格，絕無異議。

一、本人及本人子女符合教育部國民電腦應用計畫補助低收入戶資格，且家中無其他可供使用之電腦設備。

二、本人願接受每一戶1台國民電腦（含電腦主機、液晶螢幕、滑鼠、鍵盤）和一年可上網費用(新台幣3,600元)之補助內容。

三、本人自接受國民電腦配送與上網安裝、使用開始，同意負擔設備保管責任3年，如有遺失、不當使用造成之嚴重毀損、應用於非法事務或變賣圖利等，願負起相關法律責任；如有毀損願負維護所需費用，且不得要求補發。

四、本人願陪同本人子女全程參與臺南市政府及貴校所指定之資訊應用基本培訓課程及相關推廣、交流活動(如有特殊情事不便出席，願向貴校事先提出說明)。

五、本人願督促本人子女於課餘時間進行與「國民電腦應用計畫」所規劃之線上學習(課後輔導)活動與課程。

六、本人及本人子女願接受「國民電腦應用計畫」之相關輔導，並配合提供相關學習成果等資料。

此 致

臺南市文元國民小學

立切結書人：

(簽名並蓋章)

身分證字號：

地      址：

聯絡電話：

中華民國97年3月  日

台南市辦理96年度低收入戶國民電腦受贈戶學童資訊應用培訓

A區、辦理地點：新興國中（共辦理3場，總培訓時數18小時））

| 編號 | 行政區 | 學校 | 人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 東區 | 復興國中 | 1 |
| 3 | 東區 | 忠孝國中 | 1 |
| 4 | 中西區 | 中山國中 | 3 |
| 9 | 南區 | 新興國中 | 7 |
| 12 | 北區 | 文賢國中 | 3 |
| 13 | 北區 | 民德國中 | 2 |
| 17 | 安平區 | 慈濟高中(國中部) | 1 |
| 18 | 安南區 | 土城高中 | 5 |
|  | 合計 |  | 23 |

B區、辦理地點：永華國小（共辦理3場，總培訓時數18小時）

| 編號 | 行政區 | 學校 | 人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 東區 | 勝利國小 | 3 |
| 5 | 中西區 | 忠義國小 | 4 |
| 6 | 中西區 | 進學國小 | 4 |
| 7 | 南區 | 永華國小 | 11 |
| 8 | 南區 | 喜樹國小 | 1 |
| 10 | 北區 | 大光國小 | 10 |
| 11 | 北區 | 文元國小 | 2 |
|  | 合計 |  | 35 |

C區、辦理地點：安順國小（共辦理3場，總培訓時數18小時）

| 編號 | 行政區 | 學校 | 人數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | 安平區 | 安平國小 | 3 |
| 15 | 安平區 | 西門國小 | 1 |
| 16 | 安平區 | 億載國小 | 2 |
| 19 | 安南區 | 安佃國小 | 1 |
| 20 | 安南區 | 安順國小 | 10 |
| 21 | 安南區 | 長安國小 | 8 |
| 22 | 安南區 | 南興國小 | 1 |
| 25 | 安南區 | 鎮海國小 | 9 |
|  | 合計 |  | 35 |

D區、辦理地點：海東國小（共辦理3場，總培訓時數18小時）

| 23 | 安南區 | 海東國小 | 33 |
| --- | --- | --- | --- |
| 24 | 安南區 | 學東國小 | 3 |
|  | 合計 |  | 36 |