96年度國中小校園自由軟體教學應用計畫

96.06.08

一、目的：

為促進校園軟體之多元發展，宣導智慧財產權，減少非法軟體之使用，本部除委辦「國中小校園自由軟體諮詢中心」收集並提供自由軟體相關資源外，並請縣市政府及學校配合，將自由軟體之教學與應用於校園，以落實自由軟體之推廣成效，進而發展縣市軟體應用特色。

二、推動工作內容與分工：

(一)縣市自由軟體推動：

- 成立推動組織：

- 各縣市發展自由軟體社群，做為縣市自由軟體推動、規劃、活動交流中心。

- 建置交流平台，做為縣市內學校交流與成果分享使用。

- 參與本部等單位舉辦之自由軟體相關會議及研習，並將自由軟體訊息提供學校參考應用。

- 發展縣市自由軟體特色。

- 競賽活動：

- 辦理至少一場全縣性自由軟體推廣活動或師生競賽。

- 辦理成果觀摩會，以吸引更多學校參與。

(二)國中小校園自由軟體推動：

- 師資培訓：

(1)一般教師：

        - 接受自由軟體觀念基礎培訓至少3小時，培訓目標全縣25%以上教師參與。

        - 培訓內容為自由軟體概念、教學平台應用、常見應用軟體、學科適用軟體或服務等，開課內容請各縣市自行規劃，並可請「校園自由軟體諮詢中心」協助規劃及安排講師。

        - 培訓後之教師即具備基礎自由軟體之概念，並鼓勵應用於生活中及融入課堂教學。

(2)資訊教師：

        - 接受自由軟體技術培訓12小時，培訓目標全縣12%以上學校資訊教師。

        - 培訓課程可包括「校園自由軟體諮詢中心」辦理之主題課程及縣市自辦之技術研習課程。

        - 培訓後之教師需能將自由軟體應用於課堂教學中，並鼓勵於校園中建置自由軟體應用環境、學習互動平台等及協助一般教師解決應用問題，並做為一般培訓之種子教師。

- 教學應用：

(1)電腦課程：

        - 各縣市選擇至少6%自願推廣之學校，做為本年度之重點推廣學校。

        - 打造校園自由軟體環境，已有微軟授權之學校並安裝Linux系統，以雙系統環境讓學生自然而然的熟悉多元系統環境。

        - 於3-7年級上下學期電腦課程中，介紹至少一個單元之自由軟體課程。

(2)教案分享：

        - 各縣市依課堂需求設計製作10單元教案、教學活動等。

        - 教案資料置於縣市自由軟體推廣網站中，並採CC授權，提供其他縣市及學校教師分享。

(三)自由軟體特色發展

- 發展重點：

(1)96年度選擇5個縣市發展自由軟體之特色應用，並建置交流平台，除將此特色發展至縣內學校外，並能協助其他縣市推動及交流。

(2)特色發展縣市，該應用項目至少應有20%之學校參與。

(3)特色發展縣市，應輔導有意願參與之縣市共同推廣及參與辦理之活動。

- 特色發展分工：

(1)新竹縣：moodle中文化及技術支援。

(2)宜蘭縣：LiveType班級blog示範應用及活動設計。

(3)台中縣：國中小校園行政系統發展，及協助其他縣市導入。

(4)花蓮縣、台南縣：融入教學工具收集及示範教案發展。

三、考核獎勵：

(一)相關資料及成果應隨時置放於網站上。(附件一)

(二)依考核成績取前三名，增加次年度資訊教育補助金額予以獎勵。

(三)執行成效最後三名，將請專案報告自由軟體推動方案以檢視執行問題，並交由校園自由軟體諮詢中心協助規劃。

(四)鼓勵參加「全國中小學資訊融入教學創意競賽活動」競賽自由軟體項目。

四、預期效益：

(一)促進校園軟體多元選擇，提供資訊融入教學工具。

(二)提供常用軟體協助教學與生活應用之所需，降低盜版軟體之使用。

(三)促進縣市合作，平衡縣市落差

(1)、透過縣市合作，共同開發所需系統，降低重覆投入資源

(2)、透過縣市分享，平衡資訊教育推動落差

附件一

96年臺南市自由軟體教學應用計畫成果報告表

日期：96年7月

一、自由軟體推動團隊成員

| 權責 | 分工 | 姓名 | 單位 | 職稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 輔導監督 | 召集人 | 林淑敏 | 教育局 | 副局長 |
|  | 副召集人 | 王海秀 | 教育局 | 課程督學 |
|  | 幹事 | 胡玉戀 | 教育局 | 調用教師 |
|  | 技術支援 | 林守仁 | 臺南市教育網路中心 | 主任 |
| 規劃執行 | 總策劃 | 洪駿命 | 海東國小 | 資訊組長 |
|  | 教學應用組 | 梁宗賀 | 勝利國小 | 資訊組長 |
|  | 教學應用組 | 黃盈智 | 崇明國小 | 資訊組長 |
|  | 活動推廣組 | 吳政諺 | 文元國小 | 資訊組長 |
|  | 活動推廣組 | 李誠哲 | 成功國小 | 資訊組長 |

二、會議與決議摘要

| 日期 | 會議名稱 | 與會人數 | 決議摘要 |
| --- | --- | --- | --- |
| 96.08.22 | 校園自由軟體推動籌備會 | 6 | - 由教育部製發之Live CD 優先滿足推廣學校需求，並配發每校1片後，再依各校申請數量配發各校（不足數量再向教育部索取），並追蹤學校使用成效。 - 需產出之單元教案，依CC授權提供教師使用。 - 推廣學校欲發展之重點，以及辦理全市教師培訓、特色發展、推廣活動或師生競賽、成果觀摩會之規劃與交流平台之建置（海東國小），提下次會議報告。 - 下次召開會議時間96/9/5（延至96/9/7召開），邀請新興國小蔡淑燕主任、程千芬組長分享推廣維基百科經驗。 |
| 96.09.07 | 召開校園自由軟體推動第1次會議 | 6 | - 規劃辦理「Live CD 之介紹與應用」、「維基百科編輯與應用」各2場次全市教師培訓，分由成功、崇明及文元、勝利執行。 - 本市自由軟體之主題訂為「府城自由行」，各校以此做為發展中心撰擬執行計畫。 - 各校執行計畫、成果等相關訊息統一上傳至本市自由軟體交流平台，並以「府城自由行」做為平台名稱。 - 自由軟體競賽活動主題由海東國小訂定，俟確定後再召開活動籌備會議。 - 成果觀摩會預定於97年4~5月辦理，由4校發表計畫執行成果，並做靜態展示。 - 本市自由軟體交流平台由海東規劃建置。 - 各重點推動學校自行規劃欲發展之重點（特色）、軟體。 - 各校執行計畫於96年9月21日前函報市府核備。 |
| 97.03.14 (14:00~ 15:25) | 資訊教育推動會議 | 22 | - 訂定97年推動資訊科技教育檢核表。 - 訂定3~7年級電腦課實施校園自由軟體教學課程。 |
| 97.03.14 (15:30~ 17:20) | 召開校園自由軟體推動第2次會議 | 8 | - 協助訂定國民電腦受贈戶學童校園自由軟體教授課程。 - 3~7年級電腦課校園自由軟體教材由本市自由軟體教學學校逐年建置於「府城自由行」網站，供各校下載使用；所製作之教材，採CC授權（姓名標示─非商業性─相同方式分享）。 - 電腦課校園自由軟體教材製作以功能為主，每一單元實施時程，應能於2~3節課完成教學。 - 3年級學生電腦課校園自由軟體教材—由成功、崇明國小於97年4月10日前提出，俾便再召開會議討論。 - 校園自由軟體應用競賽，以卡片設計為競賽項目，並以母親節為卡片設計主題；競賽實施計畫由海東國小於97年3月20日前提出，並由勝利、成功、崇明、文元提供修正意見後函轉各校。 - 自由軟體推廣活動（預定於4月底、5月初辦理）結合國民電腦應用計畫舉辦受贈戶聯誼，其籌備會預定於3下旬召開，屆時請海東國小提出活動規劃報告。 - 「府城自由行」網站架構，請各校於97年3月20日前上網閱覽（http://163.26.22.21/free/）並提供修正意見，俾便海東國小修正。 |
| 97.04.11 (14:00~ 16:30) | 召開校園自由軟體推動第3次會議 | 12 | - 「96學年度國民中小學校園自由軟體宣導暨國民電腦受贈戶數位學習推廣活動」闖關活動共6關，由大同、永華、勝利、成功、崇明及文元擔任關主。 - 請安南國中提供Freemind相關教材教案。 - 統一制定教材格式，以表列教材適用年級、能力指標、實施時間、課程名稱、課程重點等相關資訊，俾便教師查閱。 - 請成功、崇明依所決議之教材格式修正後，於6月上旬由洪駿命組長建置於「府城自由行」網站，提供分享。 - 授權採創用CC(姓名標示-非商業性-相同方式分享2.5台灣版)，標誌如下。 |
| 97.4.30 (:00~ :00) | 召開校園自由軟體推動第4次會議 |  | - 「96學年度中小學自由軟體教學應用繪圖競賽」獲獎學生如下： ◎國中組：特優—崇明國中林翊婷，優等—崇明國中洪一民、楊靖，佳作—崇明國中陳昕、後甲國中楊舒涵、瀛海中學林孜恩。 ◎國小高年級組：特優—海東國小黃香庭，優等—億載國小余凱恩、大港國小薛香蓮，佳作—海東國小高如穎、德高國小王俞雯、大港國小陳昱穎。 ◎國小高年級組：特優—東光國小莊天愷，優等—東光國小沈書瑜、復興國小吳亭儀，佳作—東光國小劉芷翎、復興國小陳韋陵、復興國小張鈺鈴。 - 競賽獲獎名單公布至「府城自由行」網站，並函知各校。 |
| 97.5.14 (14:00~ 17:00) | 召開校園自由軟體推動第5次會議 | 8 | - 因海東館於5/24將辦理國小教師市內介聘，故活動地點更改至迎曦樓3樓。 - 每個關卡由海東國小提供2張桌子。 - 各關卡闖關活動說明，請各負責學校於5/17傳送予海東國小，以便製作海報。 - 各關卡所需設備除電子白板由海東國小提供外，其餘設備由各協辦學校自行準備，如有其他特殊需求請於5/17前告知。 - 闖關活動所需購置之材料，請將欲購置之項目及其概算於5/19前告知海東國小，俾便先行準備。 - 原訂5/21召開第2次籌備會議，併同活動前1日（5/22）場地布置時間舉行。 - 5/22活動場地布置，除需完成場地之布置外，各協辦學校工作人員需完成各資訊設備、使用軟體等之安裝與測試，以確保5/23活動之順利進行；另成功國小因5/22工作人員需配合校內活動，無法前往布置，請海東國小協助該校於5/21完成準備工作。 - 5/22、5/23（08:00～14:00）請各校給予工作人員（除海東國小外，每校至多2名）公假登記，並協助課務排；另5/23活動當天，因大同國小人力有限，商請復興國小曾聖鴻老師協助。 |

三、規劃產出

(一)縣市自由軟體推動規劃：

(二)校園自由軟體教學環境規劃：

(三)教師培訓課程規劃：

(四)自由軟體應用於教學課程規劃：

(五)其他

四、成果產出

(一)教材教案：

| 設計者 | 單元名稱 | 能力指標 | 適用年級 | 授課週數 | 使用軟體 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吳政諺 | 我的部落格 | 資 4-3-4獨自或與同儕合作完成網頁的製作。 | 高年級 | 20 | LifeType |
| 吳政諺 | 小企鵝畫家 | 資 3-2-2能利用繪圖軟體提供的工具創作並列印出作品。 | 低年級 | 6 | TuxPaint |
| 吳政諺 | 自由軟體 | 資 2-4-4瞭解多媒體電腦相關設備，以及圖形、影像、文字、動畫、語音的整合應用。 | 中高年級 | 6 | Ez-Go5 |

(二)自由軟體應用於教學：

| 學校名稱 | 年級 | 班級數 | 教師數 | 學生數 | 成果說明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勝利國小 |  |  |  |  |  |
| 文元國小 | 5~6 | 26 | 2 | 874 | 1.使用filezila管理FTP、web 2.以OpenWebmail管理信件及密碼 3.Moodle線上課程網 4.Xoops兒童學習網 |
|  | 3-4 | 25 | 5 | 848 | 1.介紹瀏覽器FireFox 2.介紹小企鵝TuxPaint 3.使用Writer並與Word比較 4.使用Impress並與PowerPoint比較 |
| 成功國小 | 4~6 | 13 | 14 | 370 | 1.學生運用freemind作學習規劃與學習成效檢核 2.教師應用freemind協助進行教學設計及教學成效檢核 |
| 崇明國小 | 6 | 15 | 3 | 560 | 學生能運用網路部落格平台發表學習成果，除能學習充分運用網路資源，並且能有一個提昇語文能力的發表平台，以及整理從網路收集到的資料。同時在使用網路的過程中也能學習遵守網路上應有的道德與禮儀，不濫用網路資源，並學會保護自已的網路隱私權。 |

(三)競賽成果：

| 競賽名稱 | 參與校數 | 參與學生數 | 參與教師數 | 競賽成果網站 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

五、教師研習

| 日期 | 課程分級 | 課程名稱 | 參與人數 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 96/09/12 | 初級 | 文元自由行 | 80 |  |
| 96/11/07 | 初級 | 文元部落格 | 63 |  |
| 97/04/02 | 初級 | 維基百科的應用與編輯 | 94 |  |

六、特色發展之參與

| 參與項目 | 參與學校數 | 參與成果 | 滿意度 |
| --- | --- | --- | --- |

七、滿意度調查與意見交流

八、推動困難與建議

          - 困難

- 有既定課本，無法完全改教自由軟體，只能以相關的自由軟體適時切入幾節課。

- 目前師生比較習慣使用的軟體大部分是付費軟體，難以立下改成自由軟體。

          - 建議

            - 配合教學，將常用的自由軟體整合成可攜式自由軟體光碟，並拷貝給師生使用。

            - 配合教學內容，介紹相關性和相似性的自由軟體給師生使用。